## Hoja2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2020 | 4 | F0 | 10% | 10 | 25%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2021 | 12 | F0 | 30% | 30 | 75%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2022 | 12 | F1 | 30% | 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 2023 | 12 | F2 | 30% | 30
[13 empty] | 40 |  | 100% | 100

## 05_PLAN ACCION SOCIAL
[6 empty] | PLAN DE ACCIÓN INTERNO | [6 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 03
Fecha: 31 julio 2020
Vigencia Año | [5 empty] | Proceso: | SOCIAL
2020
N° | Objetivo Estrategico | Estrategia | Proyecto o Producto | Ponderado Proyecto | No. | Acciones | Fórmula Indicador | UND | Meta | Soporte | Responsable | Ponderado Accion | Cronograma Año 2020
[13 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
| #REF! | #REF! | SOCIALIZAICON Y VISITAS DE CAMPO | 0.2 | 1 | Acción 1. Elaboracion del diagnóstico socio- económico(caracterizacion del sector, caracterizacion comerciantes, caracterizacion US propietarios y US arrendatarios) | número de diagnósticos realizados a los tramos a ejecutar | UND | 3 | documento elaborado | APOYO SOCIAL | 0.1 | bar: Cronograma Año 2020 Jul to Cronograma Año 2020 Nov
[5 empty] | 2 | Acción 2. acompañamiento a las US que reporta el proceso predial ( notificaciones, visitas domiciliarias, recolección de escrituras) | número de visitas programadas/ número de visitas realizadas | UND | 10 | Documento soportados con recibido del propietario | APOYO SOCIAL - APOYO PREDIAL | 0.1 | bar: Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Dic
|  |  | PLANES DE REASENTAMIENTO de DE CIERRE Tramos (1 y 2 Nuevo, 4,5, 7A, 9, 9A, EIN, EIOCC) | 0.2 | 3 | socializacion del SETP en reunión de inicio de obra (Tramo6, 7B,5B,6A) | número de reuniones de inicio de obra | UND | 4 | registro fotográfico, acta de reunión | LIDER SOCIAL- APOYO SOCIAL- APOYO PREDIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Oct to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 4 | elaboración documentos de cierre de plan de reasentamiento | número de planes de reasentamientoy POEP de cierre / número de planes de reasentamiento y POEP de cierre realizados | UND | 9 | documentos Formato Word | APOYO SOCIAL- PREDIAL | 0.07 | bar: Cronograma Año 2020 Feb to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 5 | verificacióny elaboracion de consolidado de PQRs de los Tramos proximos a liquidar (1N,5,9A) | N° de informes requeridos /N° de consolidados de PQRs elaborados | UND | 3 | oficios enviados a interventoria y contratista, reuniones realizadas con los afectados y conceptos emitidos por el proceso | LIDER SOCIAL- APOYO SOCIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Feb; Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 6 | seguimiento a Ocupantes de Espacio Público (1N, 2N,3A, 4, 5,7A) | N° de visitas a OEP/ N° de visitas realizadas | UND | 14 | Registro fotografico, bitacora de la visita realizada | APOYO SOCIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Jun; Cronograma Año 2020 Oct to Cronograma Año 2020 Dic
|  |  | PLANES DE REASENTAMIENTO 7B, 5B Y 6A | 0.2 | 7 | Elaboración Línea Base ( Tramo 7B, 5B 6A) | Acción 7. Elaboración Línea Base ( Tramo 7b, 5B 6A) | UND | 3 | Documento elaborado | APOYO SOCIAL Y APOYO PREDIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 8 | Elaboracion planes de reasentamiento Tramo 5B, 7B y 6 A | N° de planes de reasentamientorequeridos / N° de planes de reasentamiento proyectados | UND | 3 | Documento elaborado | APOYO SOCIAL Y APOYO PREDIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 9 | Clasificación de las US de los Tramos a intervenir | # de US identificadas | UND | 121 US | elaboración del documento clasificacion US | APOYO SOCIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Oct
[5 empty] | 10 | implementación del documento (acompañamiento ofertas ) | Ofertas realizadas a las US con afectacion predial (121) | UND | 121 ofertas realizadas | aceptación de las ofertas | LIDER SOCIAL.- APOYO PREDIAL- APOYO SOCIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 11 | asistencia comité de reasentamiento cuando se requiera | # comites de reasentamiento realizados /# comites de reasentamiento asistidos | UND | llegar acuerdos en lo que respecta a las US | actas de comités realizados | LIDER SOCIAL- APOYO PREDIA- APOYO SOCIAL- OFICNA JURIDICA- GERENCIA | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Dic
|  |  | EVALUACION Y SEGUIMIENTO A COMITÉ DE OBRA | 0.2 | 12 | asistencia a comites de obra en el PAC de los tramos en ejecución y a ejecutarse | #de comites programados /# comites de obra asistidos | UND | Los que se requieran | asistir a los comités de obra e identificar el estado actual de los tramos que se estaán ejecutando | LIDER SOCIAL- APOYO SOCIAL- APOYO PREDIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Ene to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 13 | recorridos de obra a los tramos en ejecución y a ejecutarse | N° de recorridos de campo asignados /N° de recorridos de campo realizados | UND | 7 | registro fotográfico | APOYO SOCIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Ene to Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 14 | seguimeinto a las solicitudes de la comunidad en los tramos en ejecucion y a ejecutarse | número de seguimientos que se requieran/# de seguimientos realizados | UND | Los que se requieran | bitácora de visita realizada | LIDER SOCIAL - APOYO SOCIAL | 0.066667 | bar: Cronograma Año 2020 Ene to Cronograma Año 2020 Dic
|  |  | CIERRE Y ELABORACION DE INFORMES | 0.2 | 15 | entrega informe trimestral componente B del PIPMA | número de informes trimestrales (4) | UND | 4 | informe entregado al lider del proceso ambiental | APOYO SOCIAL- APOYO AMBIENTAL | 0.1 | bar: Cronograma Año 2020 Mar; Cronograma Año 2020 Jun; Cronograma Año 2020 Sep; Cronograma Año 2020 Dic
[5 empty] | 16 | Realizacion concepto social, componente B del PIPMA | N°de informes solicitados /N° de conceptos proyectados | UND | Los que se requieran | concepto entregado al proceso ambiental | APOYO SOCIAL- APOYO AMBIENTAL | 0.1 | bar: Cronograma Año 2020 Ene to Cronograma Año 2020 Mar; Cronograma Año 2020 Jun to Cronograma Año 2020 Dic

## SEGUIMIENTO DIC 2020
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION |  |  |  |  | Código: F-02-P-1 |  | SEGUIMIENTO Un vez termine el periodo programado se deberá registrar el avance en la unidad de medida. La eficacia se calculará automáticamente teniendo en cuenta la meta programada y el avance en la fecha de seguimiento
Versión: 0
SOCIAL |  |  |  |  | Fecha: 31 julio 2020
ESTRATEGIA | Proyecto o Producto | ESTADO ACTUAL (Descipcion Cualitativa) | ACTIVIDAD PROGRAMADA | INDICADOR | UNIDAD | META | AVANCE EN PONDERADO ACCION | EFICACIA | EVIDENCIA / SOPORTE
PERIODO: SEPTIEMBRE- NOVIEMBRE 2020
#REF! | SOCIALIZAICON Y VISITAS DE CAMPO | a la fecha el tramo 5B , 7B, 6A cuenta con la caracterizacion del sector, caracterizacion comerciantes, caracterizacion US propietarios y US arrendatarios. | Acción 1. Elaboracion del diagnóstico socio- económico(caracterizacion del sector, caracterizacion comerciantes, caracterizacion US propietarios y US arrendatarios) | número de diagnósticos realizados a los tramos a ejecutar | UND | 3 | 3 | 100% | ducomentos formato Word y Excel
|  | se han realizado 43 acompañamientos a US del tramo 5B, 21 acompañamientos a US del tramo 7B, , 2 acompañamiento al PAC Tramo 9A con US del sector | Acción 2. acompañamiento a las US que reporta el proceso predial ( notificaciones, visitas domiciliarias, recolección de escrituras) | número de visitas programadas/ número de visitas realizadas | UND | 66 | 66 | 100% | Imágenes(documentos) formato Jpg
| PLANES DE REASENTAMIENTO de DE CIERRE Tramos (1 y 2 Nuevo, 4,5, 7A, 9A, EIN, EIOCC) | se realizo socializacion con el Asentamiento Gustavo Restrepo Tramo 7B y socializacion de inciio de obra del Tramo 6 en el mes de octubre , una socializacion Tramo 5B NOTA: no se ha realizado la socialización del Tramo 6A por cuestiones de presupuesto en la piramide de prioridad de los Tramos este se encuentra de cuarto | Acción 3. socializacion del SETP en reunión de inicio de obra (Tramo6, 7B,5B,6A) | número de reuniones de inicio de obra 3 | UND | 4 | 3 | 75% | imagenes ( documentos) formato Jpg
|  | a la fecha s encuentran elaborados los documentos de cierre de los planes de reasentamiento de los tramos ( Tramos 1 y 2 Nuevo, 4,9, EIN, EIOCC) NOTA: los documentos faltantes Tramo5,9a,7a no se han elaborado teniendo en cuenta que aún se encuentran en ejecucción uno de ellos y los otros se esta realizando la trazabilidad de adquisición predial y documentación social | Acción 4. elaboración documentos de cierre de plan de reasentamiento | número de planes de reasentamientoy POEP de cierre / número de planes de reasentamiento y POEP de cierre realizados | UND | 9 | 6 | 66.67% | Documentos formato Word
|  | a la fecha se han realizado la verificacion y consolidado de las PQR de los tramos (1N,5,9A, 7A y 9), | Acción 5. verificacióny elaboracion de consolidado de PQRs de los Tramos proximos a liquidar (1N,5,9A) | N° de informes requeridos /N° de consolidados de PQRs elaborados | UND | 3 | 3 | 100% | Documentos formato excel y PDF
|  | a la fecha se ha realizado seguimiento a 23 OEP de los tramos (1N, 2N,3A, 4, 5,7A y Tramo 6) | Acción 6. seguimiento a Ocupantes de Espacio Público (1N, 2N,3A, 4, 5,7A y Tramo 6) | N° de visitas a OEP/ N° de visitas realizadas | UND | 23 | 23 | 100% | ducomentos formato Word y registro fotografico
| PLANES DE REASENTAMIENTO 7B, 5B Y 6A | a la fecha se ha elaborado y entregado a la UMUS las línea base predial de los Tramos 5B y 7B | Acción 7. Elaboración Línea Base ( Tramo 7B, 5B 6A) | N° de Líneas base requeridas / N° líneas bases elaboradas | UND | 3 | 2 | 66.67% | Documento Word
|  | a la fecha se tiene elaborado y entregado a la UMUS el Plan de Reasentamiento del Tramo 5B , el Tramo 7B el docuemnto fue cambiado en su totalidad por las nuevas indicaciones que se dio por parte de la UMUS esta en proceso de elaboación el cual debe tener un documento predial y 4 anexos (plan de comunicaciones mejoras fisicas, mejoras legitimas , plan OEP, caracterización comerciantes ) | Accion 8. Elaboracion planes de reasentamiento Tramo 5B, 7B y 6 A | N° de planes de reasentamientorequeridos / N° de planes de reasentamiento proyectados | UND | 1 | 1 | 100% | Documento de Word
|  | A la fecha se tiene la clasificacion de las unidades socieles de los tramos 5B , 7B y 6A | Acción 9. Clasificación de las US de los Tramos a intervenir | # de US identificadas | UND | 181 | 181 | 100% | Documento excel
|  | a la fecha no se ha ejecutado esta accion NOTA: no se ha podido cumplir con esta actividad teniendo en cuenta que se envio nuevamente el Plan de Reasentameinto del Tramo 5B el día 3 de diciembre del 2020 en su versión 4, cabe resaltar que hasta no tener la no objección no se puede adquirir ningún predio | Acción 10. implementación del documento (acompañamiento ofertas ) | Ofertas realizadas a las US con afectacion predial (121) | UND | 38 | 32 | 84.21% | se adjunta oficios recibidos por los propietarios
|  | a la fechas e realizaron (2) dos comites de reasentamiento del tramo 7B y uno del 5B | Acción 11. asistencia comité de reasentamiento cuando se requiera | # comites de reasentamiento realizados /# comites de reasentamiento asistidos | UND | Los que se requieran | 3 | 100% | documentos actas de comité
| EVALUACION Y SEGUIMIENTO A COMITÉ DE OBRA | a la fecha se ha participado de 7 comites de obra deTramo 6, 8 comites de obra tramo 7A y 9 | Acción 12. asistencia a comites de obra en el PAC de los tramos en ejecución y a ejecutarse | #de comites programados /# comites de obra asistidos | UND | Los que se requieran | 22 | 100% | documentos y capturas de pantalla
|  | se han realizado 15 recorridos en los tramos 6, 5B , 7A,7B, 9, 9A, 6A, complementarias | Acción 13. recorridos de obra a los tramos en ejecución y a ejecutarse | N° de recorridos de campo asignados /N° de recorridos de campo realizados | UND | 15 | 15 | 100% | registro fotografico
|  | 5 reuniones con la comunidad de los tramos 5B,7B y 6 | Acción 14. seguimiento a las solicitudes de la comunidad en los tramos en ejecucion y a ejecutarse | número de seguimientos que se requieran/# de seguimientos realizados | UND | Los que se requieran | 5 | 100% | registro fotografico y listados de asistencia
| CIERRE Y ELABORACION DE INFORMES | 2 entrega de informes trimestral del Tramo 7A y 9 y 9A | Acción 15. entrega informe trimestral componente B del PIPMA | número de informes trimestrales | UND | 3 | 3 | 100% | documentos formato Word
|  | a la fecha se han entregado los tres conceptos sociales del componente B del Tramo 5 y dos conceptos sociales del Tramo 1Nuevo | Acción 16. Realizacion concepto social, componente B del PIPMA | N°de informes solicitados /N° de conceptos proyectados | UND | 5 | 5 | 100% | Documentos formato Word
1493%
16
93.28%