## Plan Acción Interno
|  |  |  | PLANEACIÓN | [17 empty] | Código: F-01-P-1 |  |  |  | Código: F-01-P-1
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INTERNO | [17 empty] | Versión: 02 |  |  |  | Versión: 02
[22 empty] | Fecha: 15/04/2019 |  |  |  | Fecha: 15/04/2019
Vigencia Año | [23 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
2019 | [23 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
N° | Objetivo | Estrategia | Proyecto o Producto | Acciones | Ponderación | Meta | Responsable | Cumplimiento al Plan de Acción % | Avances dd/mm/aa | Seguimiento de los avances | Cronograma Año 2019 | [11 empty] | Soporte a las Acciones | ACCIONES 30 DE JUNIO DE 2019 II TRIMESTRE
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
1 | Desarrollar y fortalecer las políticas institucionales de la entidad | Fortalecimiento organizacional, técnico y jurídico de la entidad. Minimizando los riesgos de la entidad en materia de daño antijuridico. | Estructurar las lineas de Defensa Judicial. | Defensa Judicial. | 25% | 37 | Alejandro Zuñiga | 20.95% | 31 | Trimestral | Cronograma Año 2019 Mar: 27; Cronograma Año 2019 Abr: 2; Cronograma Año 2019 May: 2; Cronograma Año 2019 Jul: 2; Cronograma Año 2019 Sep: 2; Cronograma Año 2019 Nov: 2 | Relación de las demandas donde se especifica su estado. | 0.040541 | 6 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | El proceso de juridica le suministra a la oficina de control interno los soportes de la relacion de las demandas.
|  |  | Acompamiento a los procesos Contractuales.prestacion de servicios | Acompañamiento en Procesos Contratuales. | 50% | 180 | JulianRojas | 33.89% | 122 | Trimestral | Cronograma Año 2019 Ene: 27; Cronograma Año 2019 Feb: 8; Cronograma Año 2019 Mar: 4; Cronograma Año 2019 Abr: 43; Cronograma Año 2019 Jun: 40; Cronograma Año 2019 Ago: 18; Cronograma Año 2019 Sep: 40 | certificacion del secop y sia observa de los contratos en ejecucion. | 16.11% | 58 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | El proceso de juridica le suministra a la oficina de control interno los soportes de la certificacion Secop y Sia observa.
|  |  | Asesoria a los Procesos del SETP en Materia Juridica. | Asesoria a los procesos del SETP en el componente juridico en Licitación pública y selección abreviada | 25% | 4 | C&E Abogasdos | 12.5% | 2 | Trimestral | [12 empty] | certificacion del secop y sia observa de los contratos en ejecucion. | 12.5% | 2 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | El seguimiento de la segunda linea de defensa no corresponde a la accion. | bar: Cronograma Año 2019 Feb to Cronograma Año 2019 Mar; Cronograma Año 2019 Ago to Cronograma Año 2019 Sep
Ponderador |  |  |  |  | 100% | 221 |  | 67.33% | 155 | [14 empty] | 32.67% | 66
|  | Francisco José Quiñonez D. |  |  |  |  | Julian Alberto Rojas |  |  | Alejandro Zuñiga | Cronograma Año 2019 Jul: C&E Abogados