## FORMATO IDENTIFICACION
Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que:
Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que:
Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que:
Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que:
Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que: | Puede suceder que:

## PROCESO ADMINISTRATIVO
MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE GESTION
MOVILIDAD FUTURA SAS
IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS |  |  |  | VALORACION |  |  |  |  | OPCION DE MANEJO | CONTROLES
PROCESO | DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA (Debido a…….) |  | DESCRIPCION DEL RIESGO (Puede suceder que…..) | TIPO DE RIESGO | CALIFICACION |  |  | RIESGO RESIDUAL |  | BARRERAS DE CONTROL (Establecer sobre las causas identificadas …… ) | SOPORTE | RESPONSABLE | TIEMPO | INDICADOR | EVIDENCIAS | EVALUACION PLANEACION Y CONTROL INTERNO 01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021 |  |  | EVALUACION PLANEACION Y CONTROL INTERNO 01 MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2021
[5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | CALIFICACION DEL RIESGO | [8 empty] | ESTADO | CALIFICACION | OBSERVACION | ESTADO | CALIFICACION | OBSERVACION
ADMINISTRATIVA | Carencia de Plan de Contingencia de Seguridad Digital |  | Perdida de informacion por causa de virus informatico, robo o ataques de ciberdelicuentes, y por daño fisico de los equipos de computo. | Riesgo de Seguridad Digital | Casi seguro | Catastrofico | EXTREMO |  |  | Realizar copias de Seguridad, por cada Equipo. | Disco Duro de entidad con bakup | Lídder del proceso Administrativa y contratistas del Subproceso de Tecnologia. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xRhVUqfb8PB2qH4M7w1C_WOs-UzkgywP | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Se evidencia las copias de seguridad con corte al mes de agosto de 2021
[10 empty] | Instalación de un programa antivirus con su debido licenciamiento | Instalacion de Antivirus | Subproceso de Tecnologia. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LncNOSF4qfiJXlkx_Ii88OGAJwv_6Xij | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Instalación antivirus en agosto
[10 empty] | Implementar el FIREWALL, del servidor con el fin de monitorear el sistema de conexión a internet | Activacion del FIREWALL | Subproceso de Tecnologia. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17exgbRsbv4ckngrbcGUCzBnPfwY35dLo | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Se intala el Firewall
| Deficiencia en la entrega de información entre los procesos de Jurídica y Administrativa |  | legajar la información sin el respectivo orden cronologico | Riesgo de Gestion | Casi Cierto | Mayor | EXTREMO |  |  | Se evidencia este riesgo solo al manipular la carpeta, revisar folio a folio | Lista de Chequeo y Hoja de Control | Subproceso Gestión Documental | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J66BYLxej9H5uaXFpw8KfeCq8dyowVRx | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Lista de chequeo y hoja de control
[10 empty] | Al corregir el orden cronologico, se cambia la numeración en la foliación | Lista de Chequeo y Hoja de Control | Subproceso Gestión Documental | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C5NiAeC0SFZU0PcRUBPWZ3FKmAjQXnXq | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Lista de chequeo y hoja de control
| Falta de control en la recepción de la documentación necesaria para la legalización de los viáticos y gastos de viaje |  | Deficiencia en los soportes documentales de los viáticos y gastos de viaje | Riesgo de Corrupción | Improbable | Menor | BAJO |  |  | * Lista chequeo - legalización de gastos de viáticos y liquidación de viáticos * Formato de Liquidación de Viáticos y Gastos de Viaje * Formato de permanencia diligenciado | * Decreto de la Función pública de la escala salarial del viáticos * Formatos Legalización de gastos de viáticos y liquidación de viáticos | Líder Gestión de Administrativa | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sDUbON2ZVjbgfgs5wKwOT9baqFkTdY0Z | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Durante el cuatrimestre evaluado la entidad no realizó autorización ni legalización de viáticos ni gastos de viaje.
| Inoportuna y direccion de entrega a las comunicaciones oficiales recibidas. |  | Ausencia de seguimiento a la respuessta oportuna de las PQRS Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes. | Riesgo de Gestion | Probable | Mayor | ALTO |  |  | Se evidencia la Radicación de las comunicaciones oficiales en el sistema de información ORFEO, inmediatamente es direccionado a cada lider de Proceso. | Sistema Orfeo | Subproceso Atenciona al Ciudadano | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cd_ZY2qb2_3y--OzVJ2hkephnWpLzKS8 | Cumple | 100% |  | Cumple | 80% | Atención al ciudadano registra la correspondencia que se radica en la entidad, se evalúa con un porcentaje del 80% debido a que en ocasiones los procesos no radican en orfeo las solicitudes o respuestas que elaboran
[10 empty] | Se diligencia la matriz de seguimiento de las PQRS, entregadas en Fisico a cada Funcionario y Contratista | Formato de Control de PQRS. F-GA-AC | Subproceso Atenciona al Ciudadano | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19IcFk4qdkps_nsp38lpw6APUXdJw_JKr | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Se modifica la matriz, grafica las PQRS por procesos.
[10 empty] | Se hace seguimiento por medio de l a Matriz de semaforizacion, la cual nos indica y nos alerta sobre los tiempos que tenemos para responder. | Matriz de Camaforizacion | Subproceso Atenciona al Ciudadano | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qsm4oupwKVkyQJolzAXDp2kpvAW3KHq5 | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | El proceso cuenta con la matriz
| indebida planeación y falta de ejecución de los recursos incumpliendo los objetivos propuestos en los planes de capacitación y bienestar |  | falta de ejecución de los planes de bienestar y capacitación de la Entidad. | Riesgo de Gestión | Probable | Moderado | ALTO |  |  | * Ejecución del cronograma de actividades del Plan de capacitación y bienestar acorde a las necesidades de los funcionarios. * Asignación de presupuesto para el desarrollo de las actividades de bienestar. | * Formato Encuesta de necesidades de capacitación y bienestar. * Registro de la socialización de los resultados del diagnostico. * Plan de capacitación aprobado . * Programa de bienestar. * Soportes de ejecución de actividades | Líder Gestión de Administrativa- Contratista de apoyo Gestión Administrativa-Talento Humano. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rhWIcaITlCotdQVUIGBEJZ_rLBwwgOF7 | Cumple | 100% |  | Cumple | 50% | Cuenta con las evidencias de las actividades de bienestar, pendiente la ejecución de actividades de capacitación
| No contar con una sede propia, lo que impide realizar adecuaciones físicas |  | Falta de adecuación en la planta física de la entidad | Riesgo de Gestión | Casi cierto | Menor | ALTO |  |  | Cumplimiento de las cláusulas contractuales del canon de arrendamiento | contrato de arrendamiento | Líder Gestión de Administrativa- Contratista de apoyo Gestión Administrativa-Talento Humano. | PERMANENTE | EFICACIA | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148kEfOZTWMi0NJl0QJ1doSXh-BTNaPdv | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | La entidad no tiene sede propia
SOCIOPREDIAL | carencia en la información sobre predios adquirir que se afectaran en el Tramo a intervenir |  | Incumplimiento del objetivo del proceso | Gestión | Improbable | Mayor | ALTO | x |  | Comites internos entre los contratistas del proceso social y predial | Base de datos predios afectados , fichas prediales | Lider proceso socio predial y apoyo del proceso social y predial | 2021-12-31 | % de ejecución en las fichas prediales realizadas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7sFA81m9LrS6jME2yrrcm_cqivWh2Ot | Cumple | 100% | Pendiente la evidencia que soporta los Comités internos del proceso sociopredial (Acta del Comite) | No cumple | 0% | No adjunta información
| Perdida de papelería de los censos y caracterizaciones |  |  | Gestión | Improbable | Catastrofico | ALTO
| deficiente informacion para la realización de socializaciones y actividades con las US (Unidad Social) con afectacion predial |  |  | Gestión | Casi seguro | Mayor | ALTO |  |  | Realizar el diligenciamiento de los formatos para la elaboración de los censos a los propietarios o afectados | Formatos (propietarios, arrendatarios, comerciantes) | Contratistas de apoyo proceso social | 2021-10-31 | % numero de censos realizados | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EPY3zAUX2j75007UXU9_aUGYtZJOBWS | Cumple | 100% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Desconocimiento del procedimiento de adquisicion predial y el plan de reasentamiento. |  |  | Gestión | Probable | Catastrofico | EXTREMO |  |  | Realizar una reunión de inducción para dar a conocer el proceso, los procedimientos y los planes de reasentamiento | Mesas de trabajo | Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social | 2021-12-31 | % de reuniones realziadas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AQ5Nl14Dqb-0ZTXAYkwTgYJRnN8De5vL | Cumple | 100% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Falta de soporte en acciones y seguimiento social realizado a los ocupantes de espacio público |  |  | Gestión | Casi seguro | Mayor | ALTO |  |  | Programar visitas de seguimiento a los ocupantes de espacio público | Formatos de visita | Líder del proceso, contratistas de apoyo proceso social | 2021-12-31 | Número de visitar realizadas |  | Cumple | 100% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Fichas prediales mal elaboradas que ocasionan errores en el diseño geométrico del tramo a intervenir |  | Retrasos en los diseños para la ejecución del proyecto | Gestión | Probable | Catastrofico | EXTREMO |  |  | Verificación del diligenciamiento de las fichas prediales | Fichas prediales | Líder de los procesos socio predial con los contratistas involucrados en el proceso | 2021-10-31 | Ficha Predial | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NDme5ABKB7XFK4Z-bOgON406vEf8Mzq9 | Cumple | 100%% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Adquisición de predios no afectados en la ejecución de la obra de infraestructura del proyecto |  | Pérdida de recursos económicos del proyecto | Corrupción | Probable | Catastrofico | EXTREMO |  |  | Comites internos de seguimiento en el proceso socio predial | Listas de asistencia y acta | Líder de los procesos socio predial e infraestructura con los contratistas involucrados en el proceso | 2021-12-31 | % numero de fichas prediales realizadas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bgEbZU36EQZz36z2QIpq7J3BEWTm8vqn | Cumple | 100% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Retraso en la emisión de conceptos de los planes de reasentamiento favorables por parte de la UMUS |  | Demora en la revision y aprobacion del Plan de Reasentamiento | Gestión | Probable | Mayor | EXTREMO |  |  | Realización de reuniones entre UMUS y Socio Predial | Acta de Reuniones y plan de reasentamiento | Representacion del UMUS area Predial y Lider de Socio Predial Movilidad Furura | 2021-12-31 | Concepto favorable del UMUS | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pdLrvl6TGwffNLvSy4E4ghprE82H5HDY | Cumple | 100% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Retraso en la revision y elaboracion de los avaluos por por parte de la Lonja para la adquisicion de predios |  | Retraso en la adquisicion de predios | Gestión | Probable | Catastrofico | EXTREMO |  |  | Entrega de documenos necesarios para la realización de los avaluos al ente encargado en este caso la Lonja | Documento de recibido por parte de la Lonja | Lonja y Predial | 2021-12-31 | Avaluos realizados por la Lonja | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JcigtR2eZscEJ8KWrUAXpxvkBPYV-ltX | Cumple | 100% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Deficiencia de equipos tecnológicos para la recolección de información relacionada con los afectados prediales |  | Restraso en la ejecución del proyecto | Tecnológico | Casi cierto | Mayor | EXTREMO |  |  | Revisión de los equipos tecnológicos a cargo del proceso | Ficha de mantenimiento | Líder del proceso sociopredial y tecnología | 2021-12-31 | Ficha de mantenimiento | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umEbtkUAn2-Z_T-yUaJ0RDl3BhG_1LB4 | Cumple | 100% |  | No cumple | 0% | No adjunta información
| Indebido favorecimiento en la adquisicion de predios a los particulares |  | Beneficiar a un tercero por medio de la gestion publica | Corrupción | Raro | Catastrofico | ALTO |  |  | Revisión de los documentos y verificación de cumplimiento de la normatividad vigente | Remisión de informes revisando y conservando los soportes | Líder del proceso predial | 2021-12-31 | Informes elaborados |  |  |  |  | No cumple | 0% | No adjunta información
PLANEACION | Ausencia de capacitacion, formalizacion de la normatividad en la entidad. |  | No tener los procesos de planificación adecuados, definidos y articulados en la entidad. | Gestion | Posible | Menor | MEDIO |  |  | capacitacion sobre ley 617, Contar con los planes de acción por procesos, derivado del Plan Estratégico y Plan de Desarrollo. | Planes de acción terminados y seguimientos trimestrales. | Planeación | hasta el 31 de diciembre | % de los planes terminados | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iaKwz8v1eGFvgf7UY9kFN_GS4GE6tsAm | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Inoportuna entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad | [8 empty] | Elaborar y consolidar los diferentes Planes de la Entidad. Hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento del los indicadores | Planes de acción terminados y seguimientos trimestrales. | Planeación | hasta el 31 de diciembre | % de los planes terminados | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lm2_Ryh_W_Cjf55dpC_tWkus0T-Id66b | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| seguimiento a los planes de accion para no ocultar informacion insititucional en cuanto a los resultados obtenidos. Informes no concuerden con la realidad debilidades institucionales. |  | Ocultar debilidades institucionales. Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas | Corrupción | Improbable | Menor | BAJO |  |  | Solicitar el diligenciamiento de la información en la matrices elaboradas por planeación y las evidencias de las ejecuciones | Informes elaborados *Reporte de los informes a la diferentes entidades | Planeación | hasta el 31 de diciembre | matrices establecidas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R2dsIlcgxfisYTJqkwqE_WMRlMSFQIni | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas. Modificar los planes de accion. | [8 empty] | Socializar a los procesos el procedimiento de los diferentes informes de la entidad
Presentar informes sobresalientes ante la UMUS Y EL BID.
| Apropiación de la Información de la Empresa. Falta de Mantenimiento de los Equipos, Manejo de los correos institucionales. |  | Perdida de la Informacion | Digital | Posible | Moderado | MENOR |  |  | Elaboracion de los planes de acción 2021. | Formato Plan de Acción y ficha de Indicadores | Planeación | hasta el 31 de diciembre | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JIIpTd3shSo0Krbwo7CLpjNYfiInwVQH | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
OPERACIONES | No concertación de aspectos técnicos, jurídicos, legales y financieros con transportadores |  | Atraso en la entrada en implementación de la operación del SETP | Estratégico | Probable | Mayor | EXTREMO |  |  | Mesas de trabajo y de concertación con transportadores | Actas de reuniones y documentos soporte conciliados | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16OhHCgcEY7IIv5ffhdL_7Uk-N5RcMn0e | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Baja institucionalidad desde la perspectiva pública - Falta de implementación de fuentes alternativas de financiación para operación | [8 empty] | Seguimiento y cumplimiento de plan de trabajo, concertar con todos los actores involucrados el compromiso | Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kzvRzvTSkFiuVNftVeHMb4upNM0RuJFZ | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Pandemia ocasionada por Covid 19: Disminución de la demanda de viajes en el TPC | [8 empty] | Inicio de la implementación del SETP considerando las condiciones y limitantes actuales en la Movilidad, con ocasión a la crisis sanitaria, económica y social como consecuencia de la pandemia CORONAVIRUS COVID – 19 | Reportes de estudios de seguimiento y actualización de la demanda | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-hdbOzBPgWKD-9UWFErlI0nJadL2K7KN | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Incumplimiento por parte de los consultores de los estudios y diseños de infraestructura de apoyo para la operación Patios y Talleres, Estaciones de Integración | [8 empty] | Seguimiento al cumplimiento de metas pactadas en los procesos contractuales e identificación temprana de posibles fallas e incumplimientos | Actas de reuniones, informes de seguimiento | Operaciones | Semestrales | Formatos establecidos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jsruqQ9knhu0pyWesyNkTYankYGvhESh | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
JURIDICA | No adherencia a la caracterizacion en las diferentes etapas del proceso contractual |  | Posibilidad que se presente Celebración indebida de contratos en Movilidad Futura S.A.S | Cumplimiento | Improbable | Mayor | ALTO |  |  | Caracterizacion del Proceso, lista de chequeo y documentos soportes de idoneidad y experiencia | Caracterizacion del Proceso | Líder Gestión Jurídica | Permanente | (Número de Actividades Cumplidas /Número de actividades programadas) *100 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aHAm2RZSC4wZwkRNW_ZsrhnjMK5fvfeR | Cumple | 100% |  | Cumple | 95% | - Pendiente los riesgos y controles en la caracterización del proceso. - Los riesgos identificados deben tener puntos de control para su tratamiento y prevención
Vinculación de personal sin la experticia en procesos de contratación.
Desconocimiento de los principios que rigen la actividad contractual
| falta de control en el Ingreso de personal profesional que no reúne las condiciones para la representación judicial en los casos asignados |  | Posibilidad que se presente indebida representación judicial en los procesos en los que se hace parte Movilidad Futura S.A.S | Cumplimiento | Improbable | Mayor | ALTO |  |  | Vinculación de personal profesional idóneo y con la experiencia necesaria para la defensa judicial y extrajudicial de la entidad | Contratos celebrados según la idoneidad requerida Informes de seguimiento de gestión de abogados. Procesos de declaratoria de incumplimiento contractual. | Líder Gestión Jurídica | Permanente | (Número de contratos celebrados / Número de procesos de declaratoria de incumplimiento contractual) *100 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zjfculmILWAGpfP-35KVK1PBZG2zWORK | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Evidencia que el personal es idóneo
Falta de seguimiento de los procesos judiciales de cada una de las etapas procesales e instancias por parte de los abogados externos
Falta de elementos probatorios para la defensa de la Entidad.
| Falta de Adherencia a proceso de gestión documental del área jurídica |  | Posibilidad que se presente perdida de información documental del archivo de la gestión Jurídica de Movilidad Futura S.A.S | Gerencial | Improbable | Mayor | ALTO |  |  | Seguimiento a la adherencia a procesos y procedimientos de gestión documental del archivo del área jurídica | . Informe de adherencia a procesos y procedimientos de gestión documental. Planes de mejora individual | Profesional Encargado | Permanente | Número de documentos reseñados/Número de documentos totales *100 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8IYeYEp8GZnhOc6b2aXOjZZiyuw4-Xr | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
Desorden físico en disposición de documentos
No aplicación a la ley general de archivos y/o a los reglamentos expedidos por el Archivo General de la Nación
| Falta de competencia en personal encargado de elaborar los procesos contractuales |  | Posibilidad que los funcionarios del área jurídica, omitan algún requisito legal o trasgredan lo normado en el manual de contratación para favorecer a terceros la asignación de un contrato o vinculación de personal | Corrupción | Improbable | Catastrófico | EXTREMO |  |  | Elaboración de pliegos de condiciones con reglas claras , objetivas y justas. | Respuestas a observaciones presentadas dentro del proceso contractual. | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente | (Número de Observaciones recibidas/ Número de Observaciones Resueltas) *100 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FoxYLzPChyocqbn57QeIzUq_skyV_Xi0 | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Elaboración tramo 5B y paraderos
| Falta de adherencia del personal a los procesos de contratación | [9 empty] | Realización de audiencias públicas de cierre, aclaración de pliegos y adjudicación del proceso contractual. | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente
| Interés personal en favorecer a un tercero | [8 empty] | Realización de evaluación de ofertas por comités evaluadores conformados por personal idóneo y competente que garantice la selección objetiva y transparente del contratista | Expedición de Adendas que hagan modificaciones NO sustanciales a las omisiones o fallas de los implicados | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente | Número de Audiencias Públicas Realizadas/ Número de procesos que requiere la celebración de Audiencias)*100 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wXPHFvjAZnnHKH-JaxUwfuZJlmEJkffp | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Paraderos e interventoría
| Apropiación del código de integridad | [10 empty] | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente
| Divulgación de precios de propuestas para favorecer a un tercero | [10 empty] | Líder Gestión Jurídica / Miembros comité Evaluador | Permanente
| No acatamiento de las medidas de bioseguridad dispuestas por Movilidad Futura S.A.S y el ministerio de Salud |  | Posibilidad de que se presente retrasos en la contratación y/o indebida celebración debido a situación de Salubridad Mundial por COVID-19 | GESTIÓN | Improbable | Mayor | ALTO |  |  | Evitar el pago de bienes y servicios con sobre-precios e informar a la Superintendencia de Industria y Comercio el alza de precios injustificado. Justificar la idoneidad y experiencia de los contratistas o proveedores para garantizar la eficiente y correcta ejecución de los contratos para afrontar la pandemia | Soporte de Adquisición de productos necesarios sin sobre costos. Correcta utilización de productos adquiridos | Líder de Gestión Jurídica | Permanente | Valor del producto adquirido- Valor del producto en el mercado | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uG8PER4JMsYk0Df1vEyIkBYFOB8YwmhP | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
Sobre costos en la compra de equipamientos para hacer frente a la pandemia
Falta de justificación previa de la Necesidad de los contratos
Falta de idoneidad en los contratistas
Uso inadecuado de los recursos públicos para mitigar, contener o remediar los efectos negativos de la pandemia
FINANCIERA | Deficiencias en la parametrización del software, que ocasionan errores en la generación de informes |  | Inconsistencias en la información financiera | TECNOLÓGICO | Posible | Moderado | ALTO |  |  | Realizar seguimiento a la información financiera arrojada desde el software | Muestreo Balances de prueba | Contador | Mensual | Libros auxiliares con deficiencias/total de libros auxiliares | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18bzj885PU8AeFEFZIO5I9_zo5bjae_iE | Cumple | 100% | Muestreo de libros auxiliares | Cumple | 100%
| falencias en la gestión de las cuentas de cobro ante las entidades financiadoras. |  | Falta de recursos financieros, para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la entidad | GESTION | Raro | Catastrofico | ALTO |  |  | Enviar oportunamente las cuentas de cobro a las entidades aportantes. | Cuentas de cobro. | Líder Financiera | En la medida que la entidad adquiera obligaciones financieras contractuales. | cuentas de cobro pagadas/cuentas de cobro radicadas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DSMBgfDf22i6aEK5W5OgTWnPfmaf6JTI | Cumple | 100% | Se adjuntan las cuentas de cobro enviadas | Cumple | 100%
Demora en el trámite de pago de las cuentas de cobro por parte de las entidades financiadoras.
| Demora en los procesos de contratación. |  | Baja ejecución presupuestal. | GESTION | Posible | Mayor | EXTREMO |  |  | Informar periódicamente el porcentaje de ejecución a gerencia para que implemente acciones correctivas | Informe de ejecución presupuestal | Líder Financiera | Trimestral | Número de correos informativos del porcentaje de ejecución presupuestal enviado a los apoyos a supervisión y supervisor | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CrL6YFDVh_BipTTnQbfJyjSwEh-vAiOr | Cumple | 100% | Se anexan correos informativos sobre seguimiento a los compromisos y % ejecución presupuestal | Cumple | 100%
falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte del apoyo a la supervisión y el supervisor de los contratos
| Formato de solicitud presupuestal sin la información necesaria que permita identificar el rubro presupuestal |  | Afectación presupuestal errada | GESTION | Posible | Moderado | ALTO |  |  | Verificación del estado de inversión acumulada y el registro en el POA | RP | Apoyo Financiero. | Mensual | Conciliaciones bancarias | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k79lR8d_7D42u_nMYL-xXQ0c-b3gp3G9 | Cumple | 100% | No se registran soportes de control Replantear el indicador Replantear el seguimiento | Cumple | 100%
Error en la digitación del codigo
| Incumplimiento en los requisitos de los soportes presentados para el pago de gastos autorizados en la resolución de caja menor |  | Pérdida de recursos en el manejo de la caja | CORRUPCIÓN | Raro | Mayor | ALTO |  |  | Arqueos periódicos de caja menor | CDP | Apoyo Financiero. | Cuatrimestral | No de arqueos de caja realizados/No de arqueos de caja programados | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qg11XenXp33VokgWgdyATVz_4u5ndXA1 | Cumple | 100% | Acta de arqueo de caja | Cumple | 100%
| Debilidad en la revisión documental por parte del apoyo a la supervisión |  | Falencias en el diligenciamiento de los documentos que soportan la cuenta de cobro de las obligaciones financieras asumidas por la entidad | GESTION | Improbable | Mayor | ALTO |  |  | Lista de chequeo de los soportes documentales para trámite de cuentas de cobro | Informes | Todos los contratistas de la Of Financiera. | Mensual | Ordenes de pago-comprobantes de egreso | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cPasCNPpVPbTOuHmkIR9Rci12sykpBJo |  | 100% | listado del total de las órdenes de pago y listado de comprobantes de egreso | Cumple | 100%
AMBIENTAL | Falta de Ejecución de los recursos de los procesos. |  | Disminución del espacio fiscal para los aportes del proyecto por Gobierno Nacional Cambio y ausencia del personal que tiene la experiencia en la ejecución del proyecto, falta de continuidad de los equipos de trabajo, según la modalidad de Contratación para vinculación del personal. Falta de control sobre los canales establecidos y demoras en la entrega de la información para la elaboración de los PMA. | Gestión | Posible | Mayor | ALTO |  |  | Hacer que la ejecución se cumpla en los terminos que establece la Ley. | Documentos y Matrices del PMA Listas de Chequeo Actas de Visita y conceptos ambientales del monitoreo del PMA. Matriz del Plan de Acción. (Anexo 1) | Profesionales proceso ambiental | 2021-12-30 | (Planes presentados para aprobación a UMUS/No. obras a ejecutar en el periodo)*100% PIPMA aprobado y supervisado por obra: (No. documentos PIPMA elaborados y revisados / No. Documentos PIPMA planeados en el periodo) * 100 | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqTNf0bsK08EcMC3zr9YNV8iEV8KKSRp | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Se evidencian soportes y registro fotográfico
| Falta de continuidad del equipo de trabajo, genera retrasos en la ejecución de los PMA. | [8 empty] | Establecer un procedimiento enfocado en el proceso de gestión ambiental desde la gerencia. | Hojas de vida y soportes (Anexo 2) | Profesionales proceso ambiental |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qgy4gGOdpk70BBQhXrPEkFbBDRiSE9eP | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Las evidencias están relacionadas en la revisión del trimestre anterior
| Retraso de los procesos de Infraestructura y Social en la entrega de información integral del PMA. | [8 empty] | Participar en los comités permitiendo articular el canal de comunicación con los procesos de infraestructura y social, con el fin de mejorar la entrega oportuna de la información; así como l toma de decicioes correctivas al respecto | Actas de comité Registro fotográfico Actas de concertación Presentaciones a los diferentes instituciones (Anexo 3) | Profesionales proceso ambiental |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EVRDmsE7FKNFaHU-FzNNXs6pLYFgTc_u | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Pasos peatonales, registro fotográfico
| Retraso por los hallazgos arqueológicos | [10 empty] | Profesionales proceso ambiental
| Acciones legales que ejerza la comunidad en contra del proyecto | [10 empty] | Profesionales proceso ambiental
| La demora en la expedición de los permisos ambientales |  | Atraso en la implementación de las obras por aspectos ambientales | Gestión | Improbable | Mayor | MEDIO |  |  | Permita gestionar por parte de la gerencia la obtención de este tipo de permisos ambiental. | Actas de Visita y conceptos ambientales Resoluciones (Anexo 4) | Profesionales proceso ambiental | 2021-12-30 | (No. de Permisos Tramitados y Aprobados/No de Permisos proyectados)*100% | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XV5QdVmSuYsxD6gPsh9U830_fg-bV8Db | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Las evidencias están relacionadas en la revisión del trimestre anterior
| Deficiencia o inexistencia del diseño del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 1. Incumplimiento de la normatividad vigente 2. Inobservacia de peligros y riesgos 3. Inoperancia enla definicion y toma de medidas preventivas 4. Desmotivacion del personal 5. Desconfianza del personal, usuarios, proveedores 6. Desconocimiento de las afectaciones a la organización 7. Desconocimiento del avance de la implementación del SGSST | Gestión | Improbable | Mayor | ALTO |  |  | Evaluacion de estandares minimos | Tabla de estandares minimos resolucion 0312 de 2019 (Anexo 5) | Gerencia, Responsable del SG-SST | 2021-12-30 | Nivel de cumplimiento del diseño del Sistema | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xyH0bGYSd_DZX9Qvyy5HT9RC_Yx8BaUz | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Implementacion deficiente o nula del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en l trabajo |  |  | Gestión | Posible | Mayor | ALTO |  |  | Plan del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo | Documentacion del Plan (Anexo 6) | Gerencia, Responsable del SG-SST, Vigia de SST, Gerencia | 2021-12-30 | Indicadores ATEL, nivel de cumplimiento | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UyFtMPKdhmu0T2DQYH_1o8mG8KJoR8H8 | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
[10 empty] | Formulacion del Plan anual de trabajo | Documentacion del Plan (Anexo 6) |  |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VR9EEse6g1dRpQRl4PR1-mskhLZ0Y8-5 | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
[10 empty] | Indicadores ATEL | Ficha de registros de indicadores (Anexo 6) |  |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOmJou0BunVozrhtb5QL4iOW4fqmDkBo | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
[10 empty] | Evaluacion de Estanderes mnimo | Tabla de estandares minimos resolucion 0312 de 2019 (Anexo 6) |  |  |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BQ_wBetmM_OmvrPuD4mu6QsAKHF8_xPn | Cumple | 100% | Debe adjuntar la información del primer cuatrimestre de la vigencia 2021 la matriz anexa corresponde a información del 2020 | Cumple | 100%
INFRAESTRUCTURA | Redes de servicios públicos (secas y húmedas) no disponibles oportunamente para los tramos del SETP. |  | No se pueda iniciar un proceso por falta de obras de canalización y estructuras de redes secas y humedas | GESTION | Probable | Mayor | ALTO | 0 | 0 | Informar con antelación al Municipio de Popayán y las empresas de servicios públicos las intervenciones que se proyectan ejecutar por parte del Ente Gestor / Reuniones continuas con las empresas de servicios públicos para coordinar el cronograma de ejecución de sus intervenciones Vs el cronograma de la Entidad. Adicionalmente se remite con antelación los diseños proyectados para las vías a intervenir. | Estudios previos | La Entidad | Semanalmente | No de oficios remitidos a las empresas de servicios de acuerdo al cronograma de tramos a intervenir | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_W62tqGR41dbrRJNezaH-0PfKxOSIyzm | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Falta de presupuesto para la ejecución de la actividades de las empresas de servicios publicos |  | No se cuente con el cambio de redes de acueducto y alcantarillado | GESTION | Probable | Mayor | ALTO | 0 | 0 | Mantener informada a la Empresa prestadora del servicio sobre el cronograma de obras | Socialización mediante oficios y comites de seguimiento | La Entidad | Semestralmente | Establecer medidas de seguimiento mediante oficos y comites a la entidad prestadora del servicio | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IQu1yivHtJNJ1lKq7mVdubIGyLyHfAcJ | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Falta de presupuesto por parte de la Admon Municipal para los imprevistos no acordados |  | No se haya realizado el traslado de postes de energía | GESTION | Probable | Mayor | ALTO | 0 | 0 | Requerir de forma previa a la Admon Municipal los recursos necesarios para las actividades de traslado de postes | Requerir mediante oficios y comites de seguimiento | La Entidad | Semestralmente | seguimiento mediante oficios a solicitudes de traslado de postes | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KL49CpOoGoNGWBQOu88n877kkurn_QwP | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Estudios y diseños insuficientes. Falta de información. Diseños adicionales a los existentes. |  | Demoras en la consolidación, y ausencia de información para estudios previos de los procesos. | GESTION | Posible | Moderado | MEDIO | 0 | 0 | Solicitar planos y estado de redes de servicios públicos/Programación de recorridos de verificación de redes | Oficio de solicitud/Actas de recorridos | La Entidad | Semestralmente/Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BRb0qg76_kC968KQdQ-xfmnvedSj0fRv | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Los requisitos habilitantes son los apropiados para el proceso |  | Ninguno de los proponentes cumple los requisitos habilitantes | GESTION | Posible | Menor | MEDIO | 0 | 0 | Realizar un análisis del sector adecuado, para efectos de señalar requisitos habilitantes apropiados | Estudios previos | La Entidad | Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l_TvG2eQfcNfdNiWIpJ1k_0dMhdI7jhW | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| El valor del contrato NO corresponde a los precios del mercado |  | No se presenta ningùn proponente o se desfinancia el contrato | GESTION | Posible | Menor | MEDIO | 0 | 0 | Realizar un estudio de mercado serio para efectos de obtener un precio de mercado real | Estudios previos y cotizaciones | La Entidad | Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ra21GxU9oBsgcsdH-R325x6hSpRF6C16 | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Condiciones de transparencia del proceso de selecciòn |  | El proceso se direcciona hacia una persona especìfica | GESTION | Posible | Menor | MEDIO | 0 | 0 | Evitar que terceros tengan acceso a la preparación de documentos pre contractuales | Pliegos de condiciones y reglamentación de la contratación estatal | El Comité Evaluador | Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TI1CQ5QcXaMffU83uanQbhMMm9gxBIH6 | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Falta de cotizaciones reales a los precios de la zona |  | Alteraciòn de precios de insumos o personal / desabastecimiento y especulación | GESTION | Posible | Moderado | MEDIO | 0 | 0 | Realizar un estudios de mercado actual, considerando aspectos como los gastos de transporte, cargue y descargue. | Presupuesto y cotizaciones | La Entidad | Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1krmyEX_PeWj1Sv__XV2TiH1-WUg8Vt38 | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Retrasos en los tiempos de ejecución de las obras por situaciones Sociales o políticas |  | Paros / huelgas / taponamientos | GESTION | Probable | Mayor | ALTO | 0 | 0 | Suspender la ejecución del contrato. | Evidencias de causas de suspensiones | La Entidad | Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pHSG2aVIWRNAGdwRAdwR7okEZY4D-tki | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Falsificación de documetación financiera del contratista |  | Riesgos en la consecuciòn de financiación del contratista | GESTION | Posible | Moderado | MEDIO | 0 | 0 | Establecer requisitos habilitantes financieros estrictos para garantizar un contratista solvente. | Capacidad residual mayor o igual a la cuantia a ejecutar | El Contratista | Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-0z5UlRM3-_ycUJClypQTJ_xFvQNfu4A | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
| Deficiencias en la planeación financiera y presupuestal |  | Falta de recursos en el presupuesto oficial | GESTION | Posible | Mayor | ALTO | 0 | 0 | Elaborar un presupuesto oficial con un bajo margen de error (trate de incluir todos los costos asociados a la ejecución del contrato. | Conocimiento a detalle de las actividades a ejecutar | La Entidad | Semanalmente |  | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11KBZ8sfUCmdHNhNu4M5H7khpILP4X1Sv | Cumple | 100% |  | Cumple | 100%
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
CONTROL INTERNO | Ausencia de plan de auditorías, programa de auditorías y falta de realización del comité de coordinación de control interno. |  | Incumplimiento por la no prestación o presentación extemporánea de informes o reuerimientos solicitados por los entes de control, genere un hallazgo a nivel administrativo o disciplinario para el representante lega y el jefe de control interno. | Gestión | Improbable | Mayor | ALTO | x |  | Elaboración y cumplimiento del plan de auditorías , cronograma conforme al programa de auditorias, acta de comité de coordinació de CI | Documentos elaborados y ejecutados | Jefe Control Interno | 2021-12-31 | % de ejecución de las auditorías programadas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uNZgKAvHZwcnlick2-txfdjnZNxSn6O | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Inicio de auditoría al proceso financiera
Inoportunidad de los plazos de entrega de información por parte de los diferentes procesos de la entidad
| Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable según la naturaleza de la entidad |  | Falta de capacitación del personal del proceso | Gestión | Probable | Mayor | EXTREMO |  |  | Ejecución del plan anual de capacitación por parte de la entidad, actualizando la normatividad sobre las competencias de la oficina de C.I. | número de capacitaciones recibidas en la vigencia | Gerencia y Control Interno | 2021-12-31 | Número de capacitaciones programadas/número de capacitaciones recibidas | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lp0YIbgi-NOZ1F-evnnzf1b9tbaB2E1h | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | El personal tiene idoneidad y experiencia, en lo relacionado con capacitación al proceso de Control Interno la entidad no cumple con la ejecución del plan y el cronograma relacionado
| Desconocimiento técnico sobre los seguimientos a los diferentes procesos que realiza la oficina de CI, por la falta de capacitación al personal de la oficina en la actualización de las normas que rigen la entidad | [8 empty] | Contratación de personal idóneo, con estudios afines al proceso
| Desconocimiento técnico sobre los seguimientos a los diferentes procesos que realiza la oficina de CI, por la falta de capacitación al personal de la oficina en la actualización de las normas que rigen la entidad |  | Omisión de cumplimiento en los informes de seguimiento que se elaboran y reportan sobre el estado de los diferentes procesos de la entidad. | Corrupción | Raro | Catastrofico | ALTO |  |  | Aplicación de los principios del Control Interno como la objetividad, independencia, autonomía. | Remisión de informes revisando y conservando los soportes | Jefe Control Interno | 2021-12-31 | Informes elaborados | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wAjw_4t2dsr-kKRlnWRHczSMpvS4VvnN | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | Cascada de recursos junio, SIGEP, pormenorizado de Control Interno, Seguimiento PQRS y austeridad del gasto.
Omisión en el reporte de los hallazgos identificados en las auditorías internas y seguimientos
| No tener acceso a la plataforma donde se rinde la información por parte de Control Interno tenga ingreso que permita evidenciar el estado de los reportes de la entidad |  | Manipulación de la información reportada a las diferentes plataformas de los entes de control, puesto que la oficina de control interno no accede de manera directa a las plataformas donde se reportan los informes realizados por la oficina de control interno | Digital | Probable | Mayor | EXTREMO |  |  | Acceso a las plataformas secop, sia y sia observa, cascada de recursos para la revisión y seguimiento de manera directa por parte del proceso de C.I | Verificación en el sistema | Jefe de Control Interno | 2021-12-31 | Revisión y seguimiento sobre el estado de avance de los diferentes reportes | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gVPGN-4VSKZQlEImwHQBPVpIeVfA1WBO | Cumple | 100% |  | Cumple | 100% | SIA observa , SECOP, Cascada de recursos, SIA Contraloria, el promedio de cumplimiento de la publicación por parte del proceso jurídico se encuentra por debajo del 60%
COMUNICACIONES | Falta de recursos humanos y carencia de herramientas, equipos y tecnología |  | Puede suceder que no se establezcan e implementen estrategias de comunicación interna y externa frente al diseño, gestión, ejecución y evaluación de las diversas acciones comunicativas de la sociedad Movilidad Futura SAS basado tanto en las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, como en los lineamientos institucionales y de alcaldía de Popayán. | GESTION | Posible | Mayor | EXTREMO |  |  | Definir necesidad de recurso humano para gestión de comunicaciones | Justificación de la necesidad a traves de un documento | Líder de Gestión | Semestral | documento entregado a la gerencia | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/186WBHlNV1KyNy0c1f0B4rnNf1Qd3kHon | Cumple | 100% | Se resolvio la necesidad del proceso con la contratación del Sr. Paul rodirguez que cumple las funciones de Community Manager y apoyo a los procesos administrativos de la gestión. | Cumple | 100% | Cuenta con la justificación del personal
| Vacios de información en la gestión histórica del proceso | [8 empty] | Generar toda la información en el drive | Discos duros y capacidad del drive | Líder de Gestión | Trimestral | Información cargada al drive | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EkQbpz8am5zScr-4NuFRw_6ZeX4fZ1W | Cumple | 100% | Informacion cargada en el Drive en la carpeta: Tercer trimestre | Cumple | 100% | Por favor no cargar información relacionada con cuentas de cobro de los contratistas
| Desconocimiento del proceso de comunicaciones | [8 empty] | Actualizar y socializar a caracterización del proceso | Documento de la caracterización | Líder de Gestión | Anual | Caracterización documentada | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GOtlzGY76TzYYjved94wE2hpzIg1nbWc | Cumple | 100% | El documento se entrego a la oficina de Planeación para su ajuste y aprobación. | No cumple | 95% | La caracterización cargada en el tercer trimestre no cuenta con el análisis de riesgos ni los controles que establece para evitar la materialización de los riesgos
| Desactualización de plan de comunicaciones | [8 empty] | Actualizar y socializar el plan de comunicaciones | Documento de la caracterización | Líder de Gestión | Anual | Plan de comunicación actualizado y socializado | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DyUVPx0vvleib4Jn6tv91oZqjjttbSDG | Cumple | 100% | El documento se entrego a la oficina de Planeación para su ajuste y aprobación. | No cumple | 0% | El soporte cargado no demuestra el cumplimiento de la socialización del plan de comunicaciones
| Falta de articulación con procesos institucionales | [8 empty] | Generar un espacio para actualizar y compartir información | Número de reuniones | Equipo de Comuniaciones | Semanal | Generación de contenidos en medios internos y externos | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QhG2JeDcIL7D8RuRDnBI9FgHT-6f0z6- | Cumple | 100% | El equipo de comunicaciones, inicia la camapañde quien es quien? | Cumple | 100% | Campaña quien es quien
[17 empty] | 6800% |  |  | 5820%
[17 empty] | 73 |  |  | 70
[17 empty] | 93.15% |  |  | 83.14%
Note on O81: ====== ID#AAAAMbD9lK4 User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) PLIEGOS DE CONDICIONES.
Note on O85: ====== ID#AAAAMbD9lLQ User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) CORNOGRAMA DEL PROCESO. PLIEGOS DE CONDICIONES.
Note on O89: ====== ID#AAAAMbD9lK8 User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) REVISIONES DE ASESORES JURIDICOS DE ALCALDIA Y PROCESO DE JURIDICA DE MF SAS. PREPLIEGOS DE CONDICIONES, PLIEGOS DE CONDICIONES.
Note on O93: ====== ID#AAAAMbD9lLI User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) SE ANEXAN ACTAS DE SUSPENSIÓN CONTRATOS
Note on O97: ====== ID#AAAAMbD9lLA User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) LOS INDICADORES SE ESTABLECEN DE ACUERDO A LOS PLIEGOS TIPO PARA OBRA Y DE ACUERDO AL ANALICES DE MERCADO PARA CONCURSO DE MERITOS - INTERVENTORIA.
Note on O101: ====== ID#AAAAMbD9lLE User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS. AJUSTE A DISEÑOS.
Note on O105: ====== ID#AAAAMbD9lLY User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) SE CUENTA CON AIU PARA LOS CONTRATOS DE OBRA - ADMINISTRACIÓN, UTILIDAD E IMPREVISTOS.
Note on O109: ====== ID#AAAAMbD9lLM User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) ALEJA MENESES.
Note on O113: ====== ID#AAAAMbD9lLg User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) ALEJA MENESES.
Note on O117: ====== ID#AAAAMbD9lLU User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) REQUERIMIENTOS, COMITES, SOLCITUDES.
Note on O121: ====== ID#AAAAMbD9lLc User_Jhon_Rodri (2021-05-27 20:28:28) SE INICIO PARA EL AÑO 2020 CON ENTREGA DEL PEP DE MEDICINA (TRAMO 5). SE ESTA TRAMITANDO LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS MAS RECIENTES CON FINANCIAMIENTO DEL BID, PARA PROCEDER CON LA ENTREGA AL MUNICIPIO. SE ESTAN REALIZANDO IGUALMENTE CIERRES CON EL BID A LOS CONTRATOS PARA QUE SEAN ELEGIBLES. SE ESTA REALIZANDO INFORMES DE AUSCULTACION DE LOS TRAMOS ANTIGUOS PARA REQUERIR A CONTRATISTAS POR ESTABILIDAD DE OBRA, PARA POSTERIORMENTE ENTREGAR AL MUNICIPIO.

## PROBABILIDAD E IMPACTO
IMPACTO
| Calificación Cualitativa |  | No hay interrupción de las operaciones de la entidad. No se generan sanciones económicas o administrativas. No se afecta la imagen institucional de forma significativa. | Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. | Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. | Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días. Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
Probabilidad | Categoría | Valoración | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | B | B | M | A | A
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | B | B | M | A | E
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | B | M | A | E | E
| Probable (probablemente va a ocurrir) | 4 | M | A | A | E | E
| Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias) | 5 | A | A | E | E | E