## Plan Acción Comunicaciones
|  |  |  | PLANEACIÓN | [21 empty] | Código: F-01-P-1
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN INTERNO | [21 empty] | Versión: 02
Fecha: 15/04/2019
Vigencia Año | [23 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
|  |  |  | Proceso de Comunicaciones | [19 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2019 | [23 empty] | ACCIONES 30 DE JUNIO DE 2019 II TRIMESTRE
N° | Objetivo | Estrategia | Proyecto o Producto | Acciones | Ponderación | Meta | Responsable | Cumplimiento al Plan de Acción % | Avances dd/mm/aa | Seguimiento de los avances | Cronograma Año 2019 | [11 empty] | Soporte a las Acciones con corte a 30 de Junio de 2019 | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
[11 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
9 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD, DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN. | Mantener informada a la comunidad impactada de la política del servicio. Socializar con la comunidad directamente afectada, las generalidades e implementación del S.E.T.P. | Material gráfico y audiovisual elaborado y orientado al ciudadano del SETP | Se definen las estrategias desde los diferentes procesos para que por medio s de las piezas graficas se desarrollen las campañas de la socialización, educación y cultura ciudadana. | 6% | 96 | Proceso Comunicaciones | 3% | 48 | Trimestral |  | 6 | 8 | 9 | 16 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | Se evidencia Material gráfico y audiovisual | 3% | 48 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | el proceso de comunicaciones le suministra a la oficina de control interno las evidencias del material grafico y audiovisual
|  |  | Articular con area de comunicaciones de la administarción municipal y descentralizadas. | Articulación con el área de comunicaciones de la administración municipal y entes descentralizadas para lograr unificacion de comunicaciones a traves de medios digitales y de información loca. | 8% | 94 | Proceso Comunicaciones | 4% | 47 | Trimestral |  | 6 | 8 | 8 | 16 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Se articular con area de comunicaciones de la administarción municipal para los diferentes eventos e informacion. | 4% | 47 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | El proceso de comunicaciones le suministra a la oficina de control interno las evidencias de los eventos e informacion.
|  | Socializar con la comunidad directamente afectada, las generalidades e implementación del S.E.T.P. | Diseñar material informativo para la Comunidad intervenida por la Entidad, con la ejecución del proyecto SETP. | Diseñar material informativo para impresiones en gran formato, para socialización. Diseñar material gráfico(volantes y plegables) para su distribución. Elaboración de material gráfico y audiovisual. | 10% | 39 | Proceso Comunicaciones | 2.308% | 9 | Trimestral |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se evidencia material informativo | 7.692% | 30 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | el proceso de comunicaciones le suministra a la oficina de control interno el material informativo
|  |  |  | Diseñar contenido digital para redes sociales | 20% | 166 | Proceso Comunicaciones | 7.711% | 64 | Trimestral |  | 7 | 3 | 5 | 17 | 32 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Se evidencia contenido digital para las redes sociales | 12.29% | 102 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | el proceso de comunicaciones le suministra a la oficina de control interno las evidencias del contenido digital para las redes sociales.
|  | Desarrollar e implementar el plan Estrategico de comunicaciones. | Ajustar el plan estrategico de comunicaciones (televisión, radio , prensa y digitales ) de acuerdo a las necesidades de la Entidad. | Realizar ruedas de prensa | 6% | 6 | Proceso Comunicaciones | 0% | 0 | Trimestral | [13 empty] | 6% | 6 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | Las actividades programadas en el plan de acción están proyectadas a ser ejecutadas durante el tercer trimestre de la vigencia 2019. | bar: Cronograma Año 2019 Jul to Cronograma Año 2019 Dic
|  |  |  | Elaboración de mensajes institucionales. | 15% | 28 | Proceso Comunicaciones | 5.357% | 10 | Trimestral |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Los mensajes institucionales se envia a los medios contratados | 9.643% | 18 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | El proceso de comunicaciones le suministra a la oficina de control interno las evidencias de los mensajes institucionales.
|  |  |  | Elaboración de comunicados, notas y boletines de prensa. | 10% | 12 | Proceso Comunicaciones | 0% | 0 | Semestral | Cronograma Año 2019 Jul: 2; Cronograma Año 2019 Ago: 2; Cronograma Año 2019 Sep: 2; Cronograma Año 2019 Oct: 2; Cronograma Año 2019 Nov: 2; Cronograma Año 2019 Dic: 2 |  | 10% | 12 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | Las actividades programadas en el plan de acción están proyectadas a ser ejecutadas durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.
|  |  |  | Campañas de comunicación interna. | 5% | 13 | Proceso Comunicaciones | 0% | 0 | Semestral | Cronograma Año 2019 Jul: 2; Cronograma Año 2019 Ago: 2; Cronograma Año 2019 Sep: 2; Cronograma Año 2019 Oct: 3; Cronograma Año 2019 Nov: 2; Cronograma Año 2019 Dic: 2 |  | 5% | 13 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | la campaña de comunicación interna se encontraba programada para ser presentada en el mes de junio; sin embargo la lider del proceso la reprograma para ser realizada en el mes de octubre; por lo tanto la lider del proceso de comunicaciones no cumplio con la meta programada para el trimestre evaluado.
|  | Fortalecer la comunicación e información acerca del trámite de las PQR de la empresa a través de las redes sociales de la institución. | Atender respuestas de PQR que llegan a través de las redes sociales. | Gestionar las respuestas de PQR que llegan a través de las redes sociales. | 4% | 7 | Proceso Comunicaciones | 0.5714% | 1 | Semestral | [12 empty] | Se da respuesta a las inquietudes de las personas en las redes sociales. | 3.429% | 6 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | El proceso de comunicaciones le suministra a la oficina de control interno las evidencias de que se responden las PQRS que le realizan a la entidad por medio de las redes sociales. | bar: Cronograma Año 2019 Jun to Cronograma Año 2019 Dic
|  | Coordinar y apoyar la estrategia de Gobierno en Línea. | Implementar el programa de gobierno en línea | Actualizar la página web de la entidad. | 6% | 12 | Proceso Comunicaciones | 0% | 0 | Semestral | Cronograma Año 2019 Jul: 2; Cronograma Año 2019 Ago: 2; Cronograma Año 2019 Sep: 2; Cronograma Año 2019 Oct: 2; Cronograma Año 2019 Nov: 2; Cronograma Año 2019 Dic: 2 |  | 6% | 12 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | Las actividades programadas en el plan de acción están proyectadas a ser ejecutadas durante el tercer trimestre de la vigencia 2019.
|  |  |  | Rediseño de Pagina web para cumplir con programa de gobierno en linea. | 5% | 1 |  | 5% | 1 | Semestral | [12 empty] | se contrato un profesional para que realice este rediseño | 0% | 0 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | el proceso de comunicaciones le suministra a la oficina de control interno la evidencia de que se contrato un profesional para desarrollar esta actividad. | bar: Cronograma Año 2019 Jun
|  |  |  | Identificación de información a públicar en la página web de la entidad. | 5% | 6 |  | 0% | 0 | Semestral | [13 empty] | 5% | 6 | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | Las actividades programadas en el plan de acción están proyectadas a ser ejecutadas durante el tercer trimestre de la vigencia 2019. | bar: Cronograma Año 2019 Jul to Cronograma Año 2019 Dic
Ponderador |  |  |  |  | 100% | 480 |  | 27.95% | 180 | [14 empty] | 72.05% | 300
|  | Francisco José Quiñonez D. | [6 empty] | Erika Montilla
Note on G11: MOVILIDAD2: a la fecha no se ha realizado ninguno