## Administrativa
[5 empty] | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [19 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2018 | [19 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
Vigencia: | [26 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2018 | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Objetivo | Estrategia | Ponderación | Producto | Acciones | Meta | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | Avance 30 Septiembre de 2018 | Seguimiento de los Avances | Asignación Presupuestal para la vigencia 2018 | Ejecución Presupuestal a 30 Septiembre de 2018 | Responsable | Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | ACCIONES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (III TRIMESTRE)
[14 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
| Desarrollar y fortalecer las políticas institucionales de la entidad | 1.Actualizar los procesos administrativos, operativos y financieros, efectuando si es necesario la reestructuración organizacional acorde con las necesidades actuales y futuras de la Empresa. | 10% | Revisar permanentemente la documentación de los procesos institucionales de los 13 procesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos. | Apoyar la revisión en la codificación e impresión de los 13 procesos de la entidad; documentando y actualizando los planes, manuales, procedimientos, formatos e instructivos. | 13 | N° Procesos revisados y actualizados / N° Procesos Aprobados. | 6.154% | 8 | Bimensual | 233791970 | 166710646 | Lideres de Procesos y Coordinador del Proceso Administrativa. | Año 2018 F: 2; Año 2018 A: 2; Año 2018 J: 2; Año 2018 A: 2; Año 2018 O: 2; Año 2018 D: 3 | Se realiza la documentación de los procesos: 1. Predial 2. Administrativa 3. Planeación 4.Financiera. 5.Control Interno 6. Juridica. 7. Talento Humano. 8. Gestión Administrativa. los cuales reposan en las carpetas del proceso de gestión administrativa. | 3.846% | 5
|  | 2. Fomentar la cultura del modelo Estándar de Control Interno y fortalecer el Sistema de control interno; de acuerdo a la implementacion del Modelo Integrado de Planeación (MIPG) según el decreto 1099 de 2017. | 9% | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) según seguimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante actas. | Realizar la documentación de las diferentes dimensiones del MIPG de acuerdo a las siguientes actividades: A) Apoyar la realización un acto administrativo para crear el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. B) Apoyar el levantamiento del autodiagnostico de las dimensiones del MIPG. C) Acompañar la formulación de los Planes de acción de las Dimensiones del MIPG. D) Formular el Codigo de Integridad mediante acta administrativo y socilizarlo con todo el personal de la entidad. | 4 | Numero de Actividades en la documentación de las diferentes dimensiones del MIPG / Actividades programadas. | 6.75% | 3 | Trimestral |  |  | Lideres de Procesos y Coordinador del Proceso Administrativa. | [12 empty] | Se apoyo la realización de un acto administrativo para crear el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Y Se realizo el autodiagnostico de de los Subprocesos de Gestión Administrativa 1. Gestión de Talento Humano 2. Integridad 3.Servicio al Ciudadano 4.Gestión Documental. 5. Se Formulo el Codigo de Integridad mediante acta administrativo y se socilizo con todo el personal de la entidad. | 2.25% | 1 | bar: Año 2018 A; Año 2018 J; Año 2018 S; Año 2018 D
|  | 3. Formular el Plan Estrategico del Talento Humano según el Decreto 612 de 2018. Generando un buen clima organizacional. | 9% | Presentación y públicación del proyecto del Plan de Previsión de Talento Humano según la estructura organica de la entidad. | Presentar a la Gerencia de la Entidad el Plan de Previsión de Talento Humano y Publicarlo en la pagina web de la entidad. | 1 | Un Plan Formulado. | 9% | 1 | Cuatrienal |  |  | Coordinador del Proceso Administrativa. | [12 empty] | Se formulo y se publico en la pagina de la entidad el Plan de Provisión de Talento Humano. | 0% | 0 | bar: Año 2018 J
|  |  | 9% | Presentación y públicación del proyecto del Plan de Estrategico de Talento Humano según la estructura organica y manual de funciones de la entidad. | Presentar a la Gerencia de la Entidad el Plan Estrategico de Talento Humano y Publicarlo en la pagina web de la entidad. Según la actualizacion el manual de funciones. | 1 | Un Plan Formulado. | 9% | 1 | Anual |  |  | Coordinador del Proceso Administrativa. | [12 empty] | A la fecha no se ha requerido la contratación del personal idoneo para la actualización del Manual de Funciones; pero se evidencia la formulación y públicación del Plan Estrategico de Talento Humano. | 0% | 0 | bar: Año 2018 J
|  |  | 9% | Presentación y públicación del Plan Institucional de formación y capacitación según el Modelo de Operación por Procesos. | 1.Realizar encuesta para conocer las necesidades de formacion y capacitacion de los tres servidores públicos. 2.Elaborar el Plan de Formación y Capacitación 3. Públicar en la Pagina Web de la entidad; y socializar el plan de formación y capacitación a los 3 servidores publicos y contratistas de la misma. 4.Desarrollar el programa de induccion y reinducción. 5. Ejecutar el Plan de Formación y Capacitación . | 5 | Numero de Acciones para la formulación del Plan de formación y capacitación formulado, publicado y ejecutado. | 5.4% | 3 | Mensual |  |  | Coordinador del Proceso Administrativa. | [12 empty] | Se realizaron las siguientes acciones para la formulación del Plan de formación y capacitación: 1.Realizar encuesta para conocer las necesidades de formacion y capacitacion de los tres servidores públicos. 2.Elaborar el Plan de Formación y Capacitación 3. Públicar en la Pagina Web de la entidad; y socializar el plan de formación y capacitación a los 3 servidores publicos y contratistas de la misma. | 3.6% | 2 | bar: Año 2018 J to Año 2018 O
|  |  | 9% | Presentación y públicación del proyecto del Plan de incentivos y bienestar institucional según la estructura organica de la entidad. | 1. Realizar la encuesta para conocer las necesidades de bienestar y estimulos de los tres servidores públicos. 2. Proyectar, revisar y aprobar el Plan de incentivos y bienestar social, e implementarse mediante acto administrativo 3. Socializacion y desarrollo del plan de bienestar y estimulos. | 3 | Numeros de Actividades para la formulación del Plan de Incentivos y Biebestar Institucional. | 6% | 2 | Mensual |  |  | Coordinador del Proceso Administrativa. | [12 empty] | 1. Se Realizo la encuesta para conocer las necesidades de bienestar y estimulos de los tres servidores públicos. 2. Se reviso y se aprobo el Plan de incentivos y bienestar social, e implementarse mediante acto administrativo; el cual se publico en la pagina de la entidad el Plan de Incentivos y Bienestar Social. | 3% | 1 | bar: Año 2018 M; Año 2018 A; Año 2018 O
|  |  | 9% | Formular, Implementar y evaluar el Plan del Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. | 1. Aplicar las normas sobre sistema de seguridad y salud en el trabajo. 2. Adoptar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 3. Desarrollar las actividades adoptadas para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 4.Evaluacion del sistema. | 4 | Numero de acciones para formular, Implementar y evaluar el Plan del Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. | 6.75% | 3 | Mensual |  |  | Coordinador del Proceso Administrativa Contratista de Apoyo SGSST | [12 empty] | A 30 de Septiembre se encuentra formulado y publicado en la pagina web de la entidad el Plan del Trabajo Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, y se realizaron las siguientes actividades: 1. Aplicar las normas sobre sistema de seguridad y salud en el trabajo. 2. Adoptar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 3. Desarrollar las actividades adoptadas para el sistema de seguridad y salud en el trabajo. | 2.25% | 1 | bar: Año 2018 M; Año 2018 J; Año 2018 S; Año 2018 N
|  | 4. Realizar el Manual de Manejo y Control de Recursos Fisicos. | 9% | Manual de manejo y control de recursos fisicos. | 1. Adoptar el manual para la administración de recursos fisicos. | 1 | Un Manual de manejo y control de recursos fisicos. | 4.5% | 0.5 | Mensual |  |  | Proceso Gestión Administrativa Sub Proceso de Recursos Fisicos | [12 empty] | Se encuentra a la fecha Un Manual de manejo y control de recursos fisicos; pero falta actluzaizarlo. | 4.5% | 0.5 | bar: Año 2018 A
|  | 5. Formular e implementar el Plan de Atención al Ciudadano. | 9% | Plan de Atención al Ciudadano. | 1. Realizar el Manual de Atención al Ciudadano. 2. Formular el Plan de Atención al Ciudadano. 3. Socializar el Plan de Atención al Ciudadano. | 3 | Numero de Actividades realizadas en la implementación del Plan de Atención al Ciudadano / Actividades Programadas. | 3% | 1 | Mensual |  |  | Proceso Gestión Administrativa Sub Proceso de Atención al Ciudadano | [12 empty] | A la fecha se presenta la fomulación del Manual de Atención al Ciudadano. | 6% | 2 | bar: Año 2018 J; Año 2018 O; Año 2018 D
|  | 6. Formular e implementar el Programa de Gestión de Gestión Documental (PGD). | 9% | Programa de de Gestión Documental Formulado e Implementado (PGD). | 1. Establecer un acto administrativo el Programa de Gestión Documental (PGD). 2. Revisión y adopcion de las tablas de retencion documental; mediante circular. 3. Adopcion mediante acto administrativo del Sistema Integrado de Conservación (SIC). 4. Formular e Implementar mediante acto administrativo el Plan Institucional de Archivos (PINAR). 5. Armonizar el Programa de Gestión Documental al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) mediante la articulación del Comite Institucional de Gestión y Desempeño. | 5 | Numero de Actividades en la implementación del Programa de gestion documental formulado e implementado / Actividades Programadas. | 9% | 5 | Mensual |  |  |  | Año 2018 M: 1; Año 2018 J: 3; Año 2018 S: 1 | Se evidencia las acciónes por medio de la sgte manera: 1. Acto administrativo del Programa de Gestión Documental (PGD) y publicado en la página web. 2. Se establecio Circular para revisión de las tablas de retención documental. 3. Adopcion mediante acto administrativo del Sistema Integrado de Conservación (SIC); y se publicó en la página web. 4. Se público acto administrativo el Plan Institucional de Archivos (PINAR). 5. Armonizar el Programa de Gestión Documental al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) mediante la articulación del Comite Institucional de Gestión y Desempeño. | 0% | 0
|  | 7. Formular y Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones. | 9% | Plan Anual de Adquisiciones 2018 | 1) Formular y publicar el Plan Anual de Adquisiciones 2018. 2) Ajustar y Públicar el Plan Anual de Adquisiciones en el segundo semestre de 2018. | 2 | Plan de Anual de Adquisiciones Formulado y Plan de Anual de Adquisiciones Ajustado. | 9% | 2 | Mensual | 288410703 | 221248304 | [13 empty] | Hasta la fecha se evidencia las siguientes actividades: 1) Formulación y publicación el Plan Anual de Adquisiciones 2018. 2) Ajuste y Públicación el Plan Anual de Adquisiciones en el segundo semestre de 2018. | 0% | 0 | bar: Año 2018 E; Año 2018 J
|  | Ponderador | 100% |  |  |  |  | 74.55% | Eficacia |  | 522202673 | 387958950 | 74.29% | Año 2018 E: Eficiencia |  | 25.45% | 12.5
ELABORACIÓN | [5 empty] | REVISIÓN | [7 empty] | Año 2018 M: APROBACIÓN
Elaborado Por: | [5 empty] | FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS- Jefe Control Interno | [7 empty] | Año 2018 M: Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | Elaborado por: FABIAN PATIÑO | [7 empty] | Año 2018 M: JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista Proceso de Planeación | [5 empty] | Cargo: Contratista Apoyo Area Administrativa. | [7 empty] | Año 2018 M: Cargo: Gerente
Note on H19: movilidad4: Dra Luz Marina Salud Ocupacional.
Note on R14: MOVILIDAD 6: Apoyar la realización un acto administrativo para crear el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
Note on T14: MOVILIDAD 6: Apoyar el levantamiento del autodiagnostico de las dimensiones del MIPG.
Note on Z14: MOVILIDAD 6: Acompañar la formulación de los Planes de acción de las Dimensiones del MIPG.
Note on W14: MOVILIDAD 6: Formular el Codigo de Integridad mediante acta administrativo y socilizarlo con todo el personal de la entidad.
Note on P13: MOVILIDAD 6: Se realiza la documentación de los procesos: 1. Predial 2. Administrativa.
Note on R13: MOVILIDAD 6: 3. Planeación 4.Financiera.
Note on T13: MOVILIDAD 6: 5.Control Interno 6. Juridica los cuales reposan en las carpetas del proceso de gestión administrativa.