## Comunicaciones
[5 empty] | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [21 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2018 | [21 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
Vigencia: | [29 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2018 | [29 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Objetivo | Estrategia | Ponderación | Productos | Acciones | Meta | Unidad de Medida | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | 3er Avance Metas 30 de Septiembre /2018 | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | OTROS NACIÓN | TOTAL | 3er Avance Ppal 30 Septiembre de 2018 | Responsable | Cronograma Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | Responsable de la información. | ACCIONES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (III TRIMESTRE)
[16 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
6 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD, DEL PROYECTO SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN. | Diseñar y divulgar un programa continuo de socialización, educación y cultura ciudadana acerca de la movilidad, seguridad vial, manejo y preservación del espacio público del SETP | 10% | Material gráfico y audiovisual elaborado y orientado al ciudadano del SETP | Elaboración de material gráfico y audiovisual | 8 | Numero | No de piezas realizadas/No de piezas programas | 8.75% | 7 | 139.0428 |  | 139.0428 | 72.728 | Proceso Comunicaciones |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se elaboraron 3 Videos: 1) Calle 4 (Video Testimonio) 2) Calle 5 3) Video Para el BID (Avance de las Obras) | Jessica | 1.25% | 1
|  |  | 4% |  | Realizar reuniones internas con los diferentes procesos para definir estrategias encaminadas a la socialización, educación y cultura ciudadana | 10 | Numero | No de Reuniones realizadas / No de Reuniones programadas | 3.6% | 9 | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Se hicieron 3 Reuniones: 1) Con lideres de los Procesos. 2) Operaciones y Social. 3) Sociliazación Estretegicia de Comunicicación interna y Externa. | Jessica | 0.4% | 1
|  |  | 7% | Articular el comité interinstitucional (Municipio e institutos) de cultura hacia el servicio de Movilidad | Creación del Comité interinstitucional con el área de comunicaciones de las secretarias involucradas y entes descentralizadas del Municipio. Realizar 15 reuniones de compromisos para realizar seguimiento de la creación del Comité interinstitucional. | 10 | Numero | No Acta de Comites Realizadas /No de Actas de Comites programadas | 7% | 10 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se realizaron 2 Comites Comunicación de obra. (Integrado por Acueducto, Transito, Infraestructura, Gobierno y Movilidad). Se anexan las actas. | Jessica | 0% | 0
|  | Socializar con la comunidad directamente afectada, las generalidades e implementación del S.E.T.P. | 7% | Diseñar material informativo para la Comunidad afectada con la ejecución del proyecto SETP. | Diseñar material informativo para impresiones en gran formato, para socialización. | 4 | Numero | Diseños realizados/diseños programados | 1.75% | 1 |  |  |  |  | Proceso Comunicaciones | [12 empty] | A la fecha no se ha realizado ninguno |  | 5.25% | 3 | bar: Cronograma Año 2018 S to Cronograma Año 2018 D
|  |  | 7% |  | Diseñar material gráfico(volantes y plegables) para su distribución. | 39 |  |  | 5.385% | 30 | [5 empty] | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se diseño material informativo PMT: TRAMO 1N TRAMO 2N TRAMO 5 EN FEBRERO PMT SECTOR BENITO JUAREZ TRAMO 4, VOLANTE TRAMO 4, PMT TRANSVERSAL 9, VOLANTE TRANVERSAL 9, VOLANTE TRAMO 1N, VOLANTE 9A MARZO, PMT CALLE 4, PMT TRAMO 5 Y VOLANTE TRANSVERSAL 9 | Jessica | 1.615% | 9
|  |  | 20% |  | diseñar contenido digital para redes sociales | 40 |  |  | 14% | 28 | [7 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 6% | 12
|  | Coordinar y apoyar la estrategia de Gobierno en Línea. | 5.882% | Implementar el programa de gobierno en línea | Actualizar la página web de la entidad | 100% | Porcentaje | % Página web actualizada | 4.278% | 72.73% |  |  |  |  | Proceso Comunicaciones |  | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | Se actulizo la pagina web de acuerdo al cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014. Se anexa oficio de referencia N° | Jessica | 1.604% | 72.73%
[5 empty] | Identificación de información a públicar en la página web de la entidad | [23 empty] | Jessica | 1.604% | 27.27%
|  | Desarrollar e implementar el plan Estrategico de comunicaciones. | 5% | Ajustar el plan de medios (televisión, radio , prensa y digitales ) de acuerdo a las necesidades de la Entidad | Realizar ruedas de prensa | 4 | numerico | No de ruedas de prensa realizadas / No de ruedas de prensa programadas | 2.5% | 2 | 320 |  | 320 | 275 | Proceso Comunicaciones | [12 empty] | Se han elaborado 2 ruedas de prensa, se anexa evidencia. | Jessica | 2.5% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 F; Cronograma Año 2018 J; Cronograma Año 2018 O; Cronograma Año 2018 D
|  |  | 5% |  | Elaboración de mensajes institucionales | 6 | numerico | No de mesnajes institucionales realizados / No mesnajes institucionales programados | 5% | 6 | [17 empty] | Se han realizado 4 mensajes institucionales. | Jessica | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 F to Cronograma Año 2018 A; Cronograma Año 2018 J to Cronograma Año 2018 A
|  |  | 15% |  | Ejecución del plan de medios masivos | 100 | porcentaje | Plan de medios ejecutado | 10.91% | 72.7273 | [6 empty] | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | Se han avandado el 45% del Plan de Medios. | Jessica | 4.091% | 0%
|  |  | 7% |  | Elaboración de comunicados, notas y boletines de prensa | 50 | numerico | No de comunicados, notas y boletines reealizados / No de comunicados, notas y boletines programados | 5.091% | 36.3636 | [6 empty] | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | 4.5455 | Se han elaborado 22 boletines y/o Comunicados de prensa | Jessica | 1.909% | 14
|  |  | 5% |  | Campañas de comunicación interna | 2 | numerico | No Campañas de comunicación realizadas/No Campañas de comunicación programadas | 5% | 2 | [17 empty] | Se han elaborado una campaña al interior de la entidad. | Jessica | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 A; Cronograma Año 2018 A
|  | Fortalecer la comunicación e información acerca del trámite de las PQR de la empresa a través de los canales institucionales de comunicación. | 2% | Atender respuestas de PQR que llegan a través de los canales de comunicación | Gestionar las respuestas de PQR que llegan a través de las redes sociales. | 100 | Porcentaje | No de Respuestas a traves de redes sociales/ No de PQRS en redes sociales. | 1.455% | 7273% | [6 empty] | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | 9.0909 | Hasta la fecha se han redirecionado el 45% de las PQRS a traves de las redes sociales. | Jessica | 0.5455% | 0%
|  | Ponderador | 99.88% | [5 empty] | 74.72% | EFICACIA | EFICIENCIA | 75.75% | 459.0428 | 347.728 | [14 empty] | PENDIENTE | 26.77% | 40
ELABORACIÓN | [5 empty] | REVISADO: | [6 empty] | APROBACIÓN | [17 empty] | 86.36%
Elaborado Por: | [5 empty] | FRANCIA ELENA BEDOYA VILEGAS - Jefe Control Interno | [6 empty] | Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | Elaborado: Jessica Peña | [6 empty] | JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [5 empty] | Cargo: Contratista de Coordinación Proceso de Comunicaciones | [6 empty] | Cargo: Gerente
Note on S10: Invitado: Se elaboraron 3 Videos: 1) Calle 4 (Video Testimonio) 2) Calle 5 3) Video Para el BID (Avance de las Obras)
Note on S11: Invitado: Se hicieron 3 Reuniones: 1) Con lideres de los Procesos. 2) Operaciones y Social. 3) Sociliazación Estretegicia de Comunicicación interna y Externa.
Note on S12: Invitado: Se realizaron 2 Comites Comunicación de obra. (Integrado por Acueducto, Transito, Infraestructura, Gobierno y Movilidad).
Note on G14: MOVILIDAD2: PMT: TRAMO 1N TRAMO 2N TRAMO 5 EN FEBRERO PMT SECTOR BENITO JUAREZ TRAMO 4, VOLANTE TRAMO 4, PMT TRANSVERSAL 9, VOLANTE TRANVERSAL 9, VOLANTE TRAMO 1N, VOLANTE 9A MARZO, PMT CALLE 4, PMT TRAMO 5 Y VOLANTE TRANSVERSAL 9
Note on G13: MOVILIDAD2: a la fecha no se ha realizado ninguno

## TICS
[5 empty] | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [20 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2018 | [20 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
Vigencia: | [28 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2018 | [28 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Objetivo | Estrategia | Ponderación | Productos | Acciones | Meta | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | AVANCE 30 Septiembre/2018 | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | OTROS NACIÓN | TOTAL | AVANCE 30 Septiembre/2018 | Responsable | Cronograma Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | Responsable de la información. | ACCIONES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (III TRIMESTRE)
[15 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
6 | Mantener y gestionar la plataforma tecnológica existente, implementar nuevas soluciones tecnológicas que provean en forma oportuna, eficiente y transparente la información necesaria para el cumplimiento de los fines misionales de la Entidad y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información. | Establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de información de la Entidad para garantizar la adecuada administarción de los recursos tecnologicos, infraestructura de de datos y comunicaciones en la Entidad. | 20% | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES MOVILIDAD SAS | Levantamiento de la información preliminar para la realización del plan estrategico de la información y las comunciaciones. (tales como mision, visión, procesos) | 1 | Plan estrategico de la información y las comunciaciones formulado y públicado en la pagina de la entidad. | 20% | 1 | 15000000 |  | 15000000 | 0 | subproceso de tecnologia | [12 empty] | Se evidencia el Plan estrategico de la información y las comunciaciones formulado, el cual se encuentra públicado en la pagina de la entidad. | Fabiola | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 J
[5 empty] | Analisis de la sistuación actual de la Entidad en Tecnologias de la información en el PETIC ELABORADO | [23 empty] | 0% | 0
|  |  | 7.5% | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION MOVILIDAD FUTURA SAS | Gestionar la seguridad informatica de la Entidad | 1 | PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION formulado y públicado en la pagina de la entidad. | 7.5% | 1 | [17 empty] | Se evidencia el PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION formulado, el cual se encuentra públicado en la pagina de la entidad. | Fabiola | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 J
|  |  | 7.5% |  | Realizar backups periodicos | 3 | No de Backups realizados/No backups programados | 5% | 2 | [17 empty] | Se evidencia un backups realizado a la fecha. | Fabiola | 2.5% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 J; Cronograma Año 2018 S; Cronograma Año 2018 D
|  |  | 10% | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Movilidad Futura SAS | Implementar politicas para la seguridad de la información | 1 | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información elaborado y publicado en la pagina web de la entidad. | 10% | 1 | [17 empty] | Se evidencia la formulación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información y publicado en la pagina web de la entidad. | Fabiola | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 J
|  |  | 5% |  | Identificar los riegos en la seguridad de la información | 1 | Tabla de riesgos elaborada | 0% | 0 | [17 empty] | No se Presenta Evidencia | Fabiola | 5% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 O
|  | Fortalecer el uso de las TIC´S al interior de la Entidad, desarrollando actividades necesarias para garantizar la actuación, modernización, mantenimiento y sostenibilidad de la plataforma tecnologica en todos sus componentes | 15% | Plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Entidad | Administrar la red interna de la Entidad mensualmente | 12 | Red interna funcionando | 11.25% | 9 | [17 empty] | No se Presenta Evidencia | Fabiola | 3.75% | 3 | bar: Cronograma Año 2018 E to Cronograma Año 2018 D
|  |  | 5% |  | Elaboración del plan de mantenimiento preventivo de la Entidad | 1 | Plan de mantenimiento elaborado | 5% | 1 | [17 empty] | No se Presenta Evidencia | Fabiola | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 S
|  |  | 15% |  | Ejecutar y cotrolar el plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Entidad. | 100% | Cronograma ejecutado | 0% | 0 |  |  |  |  | subproceso de tecnologia | Cronograma Año 2018 O: 33.33%; Cronograma Año 2018 N: 33.33%; Cronograma Año 2018 D: 33.33% | No se Presenta Evidencia | Fabiola | 15% | 1
|  |  | 10% |  | Realizar ó gestionar el soporte técnico de la Entidad. | 10 | No de peticiones de soporte solucionadas/No de peticiones de soporte técnico | 8% | 8 | [17 empty] | No se Presenta Evidencia | Fabiola | 2% | 2 | bar: Cronograma Año 2018 F to Cronograma Año 2018 N
|  |  | 5% | Inventraio de hardware y software actualizado | Actualizar el inventario de hardware y software | 2 | Diligenciamiento de matriz de inventario de equipos / programación de matriz de inventario equipos comprados de la Entidad | 2.5% | 1 | [18 empty] | Fabiola | 2.5% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 M; Cronograma Año 2018 N
|  | Ponderador | 100% |  |  |  |  | 69.25% | EFICACIA | EFICIENCIA | 0% | 15000000 | 0 | [15 empty] | 30.75% | 9
ELABORACIÓN | [5 empty] | REVISIÓN | [5 empty] | APROBACIÓN
Elaborado Por: | [5 empty] | FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS-Jefe Control Interno | [5 empty] | Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | Elaboró: FABIOLA PEREZ CAMACHO | [5 empty] | JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [5 empty] | Cargo: Contratista de Coordinación SubProceso de TICS | [5 empty] | Cargo: Gerente