## Financiera
|  |  |  | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [23 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2018 | [23 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
Vigencia: | [29 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2018 | [29 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Objetivo | Estrategia | Productos | Ponderación | Acciones 2018 | Meta | Unidad de Medida | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | AVANCE 30 Septiembre/2018 | Periodo Seguimiento | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO 2018 | OTROS NACIÓN | Asignación Presuestal | AVANCE 30 Septiembre/2018 | Responsable | Cronograma Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | ACCIONES 30 DE JUNIO DE 2018 (II TRIMESTRE)
[17 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
DESARROLLAR Y FORTALECER LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD | 1. Fortalecimiento del proceso Financiero de la Empresa con apoyo de herramientas técnicas y aplicativos contables y financieros; asegurando los recursos para la estabilización del sistema, tanto en la parte operativa y funcional, como de infraestructura. | Fijar las Políticas para realizar los pagos de las obligaciones adquiridas por la Entidad. | Ordenes de pago de las obligaciones adquiridas por gastos de inversión y fuentes de financiación. | 4.348% | Digitar bajo el módulo de tesorería los pagos de las obligaciones de inversión, tomando como documento soporte el contrato y sus anexos. | 2160 | Numero | Número total de obligaciones canceladas/Número de obligaciones adquiridas. | 2.46% | 1222 | Mensual | 210295520 |  | 210295520 | 146435824 | Proceso Financiera | 1 | 127 | 141 | 133 | 138 | 142 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1222 obligaciones canceladas; tomando como documento soporte el contrato y sus anexos. Se evidencia ordenes de pago y comprobantes de egreso. | 1.888% | 938
|  |  |  | 4.348% | Generar, imprimir y visar los comprobantes de egreso de obligaciones de inversión . | 2160 | Numero | Número de obligaciones adquiridas/Número total de obligaciones canceladas. | 2.46% | 1222 | Mensual |  |  |  |  | Proceso Financiera | 1 | 127 | 141 | 133 | 138 | 142 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1222 obligaciones canceladas; tomando como documento soporte el contrato y sus anexos. Se evidencia ordenes de pago y comprobantes de egreso. | 1.888% | 938
|  |  | Pagos de las obligaciones adquiridas por gastos de funcionamiento | 4.348% | A través del Portal del Banco Popular, realizar el pago de obligaciones de funcionamiento, tomando como documento soporte las órdenes de pago | 420 | Numero | Número de obligaciones adquiridas/Número total de obligaciones canceladas. | 3.23% | 312 | Mensual |  |  |  |  | Proceso Financiera | 20 | 39 | 31 | 41 | 37 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 312 obligaciones canceladas; tomando como documento soporte el contrato y sus anexos. Se evidencia ordenes de pago y comprobantes de egreso. | 1.118% | 108
|  |  |  | 4.348% | Digitar bajo el módulo de tesorería los pagos de las obligaciones de funcionamiento | 420 | Numero | Número total de obligaciones canceladas / Número de obligaciones adquiridas | 3.23% | 312 | Mensual |  |  |  |  | Proceso Financiera | 20 | 39 | 31 | 41 | 37 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Se evidencian 312 pagos de las obligaciones de funcionamiento, digitados bajo el módulo de tesorería. | 1.118% | 108
|  |  |  | 4.348% | Generar, imprimir y visar los comprobantes de egreso de obligaciones de funcionamiento | 360 | Numero | Número total de obligaciones canceladas / Número de obligaciones adquiridas | 3.587% | 297 | Mensual |  |  |  |  | Proceso Financiera | 20 | 39 | 31 | 41 | 37 | 39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Se evidencian 297 pagos de las obligaciones de funcionamiento, digitados bajo el módulo de tesorería. | 0.7609% | 63
|  |  | Registro de la generación y pago de rendimientos financieros generados por el manejo de los recursos de inversión a través del encargo fiduciario. | 4.348% | Digitar bajo el módulo de tesoreria la nota crédito por la generación y la nota débito por el pago de de rendimientos financieros, tomando como documento soporte el extracto bancario. | 144 | Numero | Generación de Notas Credito y Debito Bancarios. | 3.261% | 108 | Mensual |  |  |  |  | Proceso Financiera | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Generación 108 Notas Credito y Debitos Bancarios; bajo el módulo de tesorería la nota crédito por la generación y la nota débito por el pago de de rendimientos financieros. | 1.087% | 36
|  |  | Registro de la generación y pago de rendimientos financieros generados por el manejo de los recursos de funcionamiento inversión a través de las entidades bancarias. | 4.348% | Digitar bajo el módulo de tesorería, la nota crédito por la generación y la nota débito por el pago de de rendimeitnos financieros, tomando como documento soporte el extracto bancario para la nota crédito y el libro auxiliar de contabilidad para la nota débito. | 6 | Porcentaje | Generación de Notas Credito Bancarios. | 3.261% | 4.5 | Mensual |  |  |  |  | Proceso Financiera | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Generación 4 Notas Credito y Debitos Bancarios; bajo el módulo de tesorería la nota crédito por la generación y la nota débito por el pago de de rendimientos financieros. | 1.087% | 1.5
|  |  | Recibos de ingresos percibidos por la Sociedad para financiar gastos de funcionamiento. | 4.348% | Digitar bajo el módulo de ingresos, la consignación percibida por parte del Municipio de Popayán, tomando como soporte el documento expedido por dicha Entidad. | 6 | Porcentaje | Generación de Notas Credito Bancarios. | 3.261% | 4.5 | [5 empty] | Proceso Financiera | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Generación 4 Notas Credito y Debitos Bancarios; bajo el módulo de tesorería la nota crédito por la generación y la nota débito por el pago de de rendimientos financieros. | 1.087% | 1.5
|  |  | Recibos de ingresos percibidos por el Ente Gestor para financiar el proyecto SETP POPAYAN | 4.348% | Digitar bajo el módulo de ingresos, la consignación percibida por las diferentes fuentes de financiación , tomando como soporte los extractos bancarios. | 6 | Porcentaje | Generación de Notas Credito Bancarios. | 3.261% | 4.5 | [5 empty] | Proceso Financiera | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Generación 4 Notas Credito y Debitos Bancarios; bajo el módulo de tesorería la nota crédito por la generación y la nota débito por el pago de de rendimientos financieros. | 1.087% | 1.5
|  |  | Boletines de tesorería | 4.348% | Generar a través del módulo de tesorería, el boletín de tesorería, verificar la información contenida, impresa y visada | 240 | Numero | Numero de Boletines Elaborados / Numero de Boletines Programados. | 3.261% | 180 | [5 empty] | Proceso Financiera | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 Boletines Elaborados por parte de tesorería. | 1.087% | 60
|  |  | Cuentas por pagar | 4.348% | Al cierre de cada vigencia fiscal, una vez registrados bajo el módulo de tesorería el pago de las obligaciones, se concilia con el Contador de la Entidad, se verifica y genera la relación de cuentas por pagar. | 80 | Numero | Numero de Cuentas Elaboradas / Numero de Cuentas Programadas. | 0% | 0 | [5 empty] | Proceso Financiera | Cronograma Año 2018 D: 80 | Hasta la fecha no se presentan cuentas por pagar. | 4.348% | 80
|  | Planeación de la presentación de los informes contables | Registro Transaciones Financieras de información contable del proyecto ajustada a los parámetros establecidos en las normas de la contaduría general de la nación y el manual de administración financiera de los SETP. | 4.348% | Ingresar todas las transacciones financieras generadas en la ejecución del proyecto (ORDENES DE PAGO, NOTAS DE CONTABILIDAD) | 840 | Numero | N° de transaciones presentadas / N° de transacciones registradas | 2.158% | 417 | Cuatrimestral |  |  |  |  | Proceso Financiera | 20 | 39 | 31 | 41 | 37 | 39 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 417 transacciones financieras generadas en la ejecución del proyecto (ORDENES DE PAGO, NOTAS DE CONTABILIDAD) | 2.189% | 423
|  |  | Informes contables, financieros y tributarios de acuerdo a la normatividad legal vigente, ante los diferentes entes de Control. | 4.348% | Elaborar informes para la UMUS con 17 formatos. | 4 | Numero | N° de informes presentados / N° de Informes solicitados por los entes de control o diferentes entidades. | 3.261% | 3 | Trimestral |  |  |  |  | Proceso Financiera | [12 empty] | 3 Informes a la Umus con 17 formatos. | 1.087% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 E; Cronograma Año 2018 A; Cronograma Año 2018 J; Cronograma Año 2018 O
|  |  |  | 4.348% | Elaborar Informes para presentar a la contaduria General de la Nación. | 5 |  |  | 3.478% | 4 | Trimestral |  |  |  |  | Proceso Financiera | [12 empty] | 4 Informes para presentar a la contaduria General de la Nación. | 0.8696% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 E to Cronograma Año 2018 F; Cronograma Año 2018 A; Cronograma Año 2018 J; Cronograma Año 2018 O
|  |  |  | 4.348% | Generar declaración de renta ante la DIAN. | 1 |  |  | 4.348% | 1 | Anual |  |  |  |  | Proceso Financiera | [12 empty] | Se Genero la declaración de renta ante la DIAN. | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 A
|  |  |  | 4.348% | Generar y presentar información exogena de la entidad. | 1 |  |  | 4.348% | 1 | Anual |  |  |  |  | Proceso Financiera | [12 empty] | Se Genero y se presento información exogena de la entidad en el mes de Mayo de 2018. | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 M
|  |  |  | 4.348% | Generar Información de retenciones en la fuente; Industria y comercio practicadas por la entidad en cada mes. | 24 |  |  | 3.261% | 18 | [5 empty] | Proceso Financiera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 informes de retenciónes en la fuente presentados hasta la fecha. | 1.087% | 6
|  |  | Firmar y certificar los estados financieros y reportes contables. | 4.348% | Generar los estados financieros de la entidad. | 4 | Numero | N° de estados financieros generados / N° estados financieros solicitados | 3.261% | 3 | Trimestral |  |  |  |  | Proceso Financiera | [12 empty] | 3 estados financieros generados por la entidad. | 1.087% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 E; Cronograma Año 2018 A; Cronograma Año 2018 J; Cronograma Año 2018 O
|  | Coordinación Operativa por cada componente de Políticas del BID y la UMUS. Documentos Conpes. | Seguimiento y control al ciclo financiero (Presupuesto, contabilidad, tesorería) | 4.348% | Verificar las Ejecuciones, informacion contable e informacion Tesoral | 12 | Numero | Numero de Informes del Presupuesto ejecutado / Numero de Informes del Presupuesto Programado. | 3.261% | 9 | [5 empty] | Proceso Financiera | [12 empty] | 9 Informes de verificación de la Ejecucion Pptal. | 1.087% | 3 | bar: Cronograma Año 2018 E to Cronograma Año 2018 D
|  | Proyeccion de Presupuesto | Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) | 4.348% | Ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) | 12 | Numero | Numero de Informes del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) Ejecutado / Numeros de Informes Proyectados del PAC. | 3.261% | 9 | Trimestral |  |  |  |  | Proceso Financiera | [12 empty] | 9 Informes de ejecución del Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) | 1.087% | 3 | bar: Cronograma Año 2018 E to Cronograma Año 2018 D
|  |  | Ponderador | 100% |  |  |  |  | 61.91% | EFICACIA |  | EFICIENCIA | 69.63% | 210295520 | 146435824 | [14 empty] | 25.05% | 2773.5
ELABORACIÓN | [5 empty] | REVISIÓN | [6 empty] | APROBACIÓN
Elaborado Por: | [5 empty] | Revisado por: FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS- Jefe Control Interno | [6 empty] | Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | Elaborado: MONICA LARGO | [6 empty] | JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [5 empty] | Cargo: Contratista de Coordinación Proceso Financiera | [6 empty] | Cargo: Gerente
Note on AD22: movilidad: Ana Milena Contadora