## iNFRAESTRUCTURA
[5 empty] | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [22 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN INFRAESTRUCTURA | [22 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
N° | Vigencia: | 2018 | [27 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
| Objetivo | Estrategia | Producto | Ponderación | Acciones | Meta 2018 | Unidad de Medida | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | AVANCE 30 Septiembre/2018 | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | OTROS NACIÓN | TOTAL | AVANCE 30 Septiembre/2018 | Seguimiento de los Avances | Responsable | Cronograma Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | ACCIONES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (III TRIMESTRE)
[17 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
1 | MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE, PARA PONER EN MARCHA LA IMPLEMENTACIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SETP | Reconstrucción de la infraestructura vial existente. | Recopilación de información sobre la optimización de redes Humedas. | 5% | Solicitud de Información de la optimización de redes húmedas. | 2 | Numero de Certificaciones del Funcionamiento Optimo de las Redes Humedas de los Tramos a Intervenir. | Numero de Certificaciones Optimas/ Certificaciones programadas | 5% | 2 | 813.7159 |  | 813.7159 | 501.4272 | Cuatrimestral | Proceso Infraestructura | Cronograma Año 2018 J: 2 | A 30 de Septiembre se realizaron 2 Certificaciones del Funcionamiento Optimo de las Redes Humedas de los Tramos a Intervenir. Se anexa las 2 certificaciones en PDF. | 0% | 0
|  |  |  | 5% | Verificación de traslado de postes de energía | 45 | Unidad | Unidades de postes de energía trasladados / Unidades de postes de energía programados | 2.556% | 23 |  |  |  |  | Cuatrimestral | Proceso Infraestructura | Cronograma Año 2018 E: 7; Cronograma Año 2018 F: 8; Cronograma Año 2018 M: 8; Cronograma Año 2018 O: 6; Cronograma Año 2018 N: 8; Cronograma Año 2018 D: 8 | Se hizo verificación de 23 unidades de traslado de postes de energía. Se anexa informes de interventorias o de supervisión en pdf. | 2.444% | 22
|  |  | Elaboración de términos licitatorios, adjudicación y Supervisión de obras | 5% | Elaboración de estudios previos y pliegos para la contratación de las obras e interventorías | 4 | Unidad | Cantidad de obras adjudicadas / cantidad de obras programadas | 2.5% | 2 |  |  |  |  | Cuatrimestral | Proceso Infraestructura | Cronograma Año 2018 S: 2; Cronograma Año 2018 O: 2 | Hasta la fecha se han elaborado estudios previos y pliegos para la contratación de las obras e interventorías en pdf. | 2.5% | 2
|  |  | Adelantar el seguimiento de obras de acuerdo a los Estudios y Diseños al detalle en el proceso de reconstrucción o mejoramiento de cada una de las vías incluidas en la Fase I (Troncales Principales) | 25% | Rehabilitación vial | 4030 | Metros Lineales | metros lineales construidos / metros lineales programados | 20.58% | 3317 | 3750 | 30000 | 33750 | 15423 | Cuatrimestral | Proceso Infraestructura | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 427 | 450 | 350 | 290 | 290 | 200 | 200 | Se ha adelantado el seguimiento de obras con un avance de 3317 en el proceso de reconstrucción o mejoramiento de cada una de las vías incluidas en la Fase I (Troncales Principales). Se anexan informes de supervisión en pdf. | 4.423% | 713
|  | Ampliación y reconstrucción de espacio público. | Adelantar el seguimiento de obras de acuerdo a los Estudios y Diseños al detalle en el proceso de Construcción espacio Público | 15% | Adelantar el seguimiento de obras de Construcción espacio Público | 10645 | Metros | Metros cuadrados de espació publico construidos / Metros cuadrados de espació publico programados | 13.43% | 9532 |  |  |  |  | Cuatrimestral | Proceso Infraestructura | 1680 | 1680 | 1380 | 820 | 820 | 863 | 863 | 713 | 713 | 713 | 200 | 200 | Con corte a 30 de Septiembre se hizo el seguimiento de Construcción de 9532 metros cuadrados de espacio Público. Se anexan informes de supervisión en pdf. | 1.568% | 1113
|  | Incorporar elementos a la infraestructura, como paraderos, paraderos con espacio público (PEP), estaciones de integración, patios y talleres, cicloinfraestructura y puentes peatonales. | Seguimiento a la ejecución de las obras según estudios y diseños al detalle para la construcción de Estaciones de Integración, paraderos con espacio público y paraderos con cobertizo | 10% | Construcción de la infraestructura complementaria de paraderos con espacio público. | 3 | Unidad | No. de paraderos con espacio público (PEP)construidos / No. paraderos con espacio público (PEP) programados | 10% | 3 |  |  |  |  | Cuatrimestral | Proceso Infraestructura | Cronograma Año 2018 A: 2; Cronograma Año 2018 S: 1 | Se ha iniciado con la Construcción de la infraestructura complementaria de 3 paraderos con espacio público. | 0% | 0
|  |  |  | 10% | Construcción de la infraestructura complementaria de ciclorrutas. | 1940 | Metros | Metros lineales de ciclorrutas infraestructura construidas / Metro Lineales de ciclorutasfraestructura programados | 7.165% | 1390 |  |  |  |  | Cuatrimestral | Proceso Infraestructura | 130 | 130 | 130 | 130 | 0 | 0 | 310 | 310 | 250 | 350 | 100 | 100 | Seguimiento a la ejecución de las obras según estudios y diseños al detalle para la construcción de 1390 metros lineales de ciclorrutas. Se anexan informes de supervisión en pdf. | 2.835% | 550
|  |  | Hacer entrega de las obras de infraestructura adelantadas por el Ente Gestor al Municipio de Popayán. | 15% | Liquidar contratos de obras e interventoría en la parte técnica para habilitar las vías y hacer entrega a la administración de las mismas. | 4 | Numero Obras de Contratos Liquidados | Numero Obras de Contratos Liquidados / Numero Obras de Contratos Programados. | 7.5% | 2 | [18 empty] | Se hizo la liquidación de dos (2) contrato de obra e interventoría. Se anexan informes de supervisión en pdf. | 7.5% | 2 | bar: Cronograma Año 2018 F; Cronograma Año 2018 S; Cronograma Año 2018 N to Cronograma Año 2018 D
|  | Elaboración y seguimiento de los Planes de Manejo Arqueológico (PMAR) en los tramos a ejecutar para el SETP. | Plan manejo arqueológico. | 10% | Monitoreo arqueológico, diagnostico, registro (Estructuras y materiales arqueológicos). Protección de estructuras Reconstrucción de testigos históricos Trabajo de laboratorio (clasificación y análisis de materiales culturales). por cada tramo en ejecución y ejecutados. Trabajo de Investigación, archivo histórico e informes | 100% | % Ejecución del Plan Manejo Arqueológico. | % Cumplimiento Plan / 100% Programado Plan | 8.5% | 85% | 43.6884 |  | 43.6884 | 21.8442 |  |  | 12% | 12% | 12% | 10% | 9% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 5% | 5% | A 30 de Junio de 2018 se evidencia un avance en un 85% en la ejecución del Plan Manejo Arqueológico. Se enexan informes de supervición. | 1.5% | 0.15
|  |  | PONDERADOR | 100% |  |  |  | EFICACIA | 77.23% |  |  | Total | 34563.7159 | 15924.4272 | EFICIENCIA | 46.07% | [12 empty] | PENDIENTE | 22.77% | 2402.15
ELABORACIÓN | [5 empty] | REVISIÓN | [10 empty] | Cronograma Año 2018 E: APROBACIÓN |  | 100%
Elaborado Por: | [5 empty] | FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS- Jefe Control Interno | [10 empty] | Cronograma Año 2018 E: Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | Elaborado: LUIS ALBERTO GARCIA LOPEZ | [10 empty] | Cronograma Año 2018 E: JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [5 empty] | Cargo: Contratista de Coordinación Proceso Infraestructura | [10 empty] | Cronograma Año 2018 E: Cargo: Gerente