## Hoja1
|  |  |  | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [18 empty] | F-02-P-12
Versión 01
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN. | [18 empty] | Diciembre 21 de 2017
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Vigencia: | 2018 | [22 empty] | ACCIONES 31 DE MARZO DE 2018 (I TRIMESTRE)
| Objetivo | Estrategia | Proyecto | Acciones | Meta | Indicador de cumplimiento | Avance 31 Marzo de 2018 | Ponderación | Seguimiento de los Avances | Asignación Presupuestal para la vigencia | Avance Ppal 31 Marzo de 2018 | Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | PESO DE LA ESTRATEGIA EJECUTADO | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLES | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
[12 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
1 | Desarrollar y fortalecer las políticas institucionales de la entidad | 10. Fortalecimiento organizacional, técnico y jurídico de la entidad. | 1. Estructurar la Defensa Judicial y Acomñpamiento a los procesos Juridicos. | 1. Defensa Judicial. 2. Asesoria y Acompañamiento en Procesos Contratuales. | 100% | % | 0% | 100% | Mensual | 372000000 | [14 empty] | 0% | No se evidencia ninguna acción, se entregó el cuadro sin diligenciar, no proyecta la defensa de la vigencia 2018, el formato no corresponde a los formatos de los planes de acción de otros procesos, no tiene indicador de cumplimiento claro, las acciones reflejan que el ididcador debe ser numérco y no % , la casilla de presupuesto no relaciona el valor pptal si es para pago de la defensa jurídica o para el pago de conciliaciones judiciales, por favor ser claro, además considera esta oficina que la información debe que se remita a los entes de control interno o externos debe ser previamnte revisada.