## OPERACIONES
[5 empty] | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [21 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
[5 empty] | PLAN DE ACCIÓN. | [21 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
N° | Vigencia: | 2018 | [26 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
| Objetivo | Estrategia | Ponderación | Producto | Acciones | Meta | Unidad de Medida | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | Avance 30 de Junio / 2018 | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | OTROS NACIÓN | TOTAL | Avance 30 de Junio / 2018 | Responsable | Cronograma Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | ACCIONES 30 DE JUNIO DE 2018 (II TRIMESTRE)
[16 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
4 | IMPLEMENTAR POR FASES LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SETP, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO | FASE PRE-OPERATIVA | 33% | Cierre y validación de la estructuración técnica, legal y financiera | Revisar y ajustar los documentos requeridos para la validación de la ETLF, de acuerdo a las observaciones del Gob. Nacional y representantes de las empresas de TPC | 100% | Porcentaje | 100 % ETLF Validada | 26.4% | 80% | 513 |  | 513 | 281 | Proceso Operaciones - Administración Municipal | Cronograma Año 2018 F: 20%; Cronograma Año 2018 M: 30%; Cronograma Año 2018 A: 10%; Cronograma Año 2018 M: 10%; Cronograma Año 2018 J: 10%; Cronograma Año 2018 J: 10%; Cronograma Año 2018 A: 10% | Se ha cumplido a 30 de Junio de 2018 con el 80% de revisión y ajuste de los documentos requeridos para la validación de la Estructruturación,Tecnica, Legal y Financiera de acuerdo a las observaciones del Gob Nacional y representantes de las empresas de Transporte Público Colectivo. Se anexa archivos en pdf del 80% de Avance de la revisión y ajuste. | 6.6% | 20%
|  |  | 2.778% |  | Presentacion del proyecto del fondo de estabilización tarifaria a la Secretaria de Hacienda del Mpio de Popayan. | 100% |  | 100 % del Proyecto Elaborado y Presentado. | 2.778% | 100% | [5 empty] | Cronograma Año 2018 F: 50%; Cronograma Año 2018 M: 50% | Se presento el proyecto del fondo de estabilización tarifaria a la Secretaria de Hacienda del Mpio de Popayan. Para lo cual se cumplio con el 100% del informe. El cual se anexa documento en pdf. | 0% | 0%
|  |  | 2.778% | Elaboracion de los documentos legales para la cancelación del permiso de operación del TPC y habilitación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) para inicio de operación del SETP. | Actos Administrativos: 1. PROYECTO DE DECRETO DE ADOPCION SETP DE POPAYAN V3 2. PROYECTO DECRETO DE REESTRUCTURACION SETP POPAYÁN 3. PROYECTO RESOLUCION CANCELACIÓN PERMISO POPAYAN 4. PROYECTO RESOLUCION CANCELACION HABILITACION POPAYAN 5. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN CONFORMANTES UT AOST 6. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN PUBENZA AOST 7. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO POPAYAN UT AOST 8. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO PUBENZA AOST | 8 | Numero | Elaboración de Actos Administrativos / Actos Administrativos Programados | 2.778% | 8 |  |  |  |  | Proceso Operaciones - Administración Municipal | Cronograma Año 2018 E: 2; Cronograma Año 2018 F: 2; Cronograma Año 2018 M: 1; Cronograma Año 2018 A: 1; Cronograma Año 2018 M: 1; Cronograma Año 2018 J: 1 | A 30 de Junio de 2018 se elaboraron 8 documentos legales (actos administrativos) para la cancelación del permiso de operación del TPC y habilitación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) para inicio de operación del SETP. Se anexan en pdf los 8 actos administrativos. | 0% | 0%
|  |  | 2.778% | Revisión a los planes de Vinculación de flota presentado por los operadores a la Secretaria de Transito del Mpio de Popayan. | Revisión al plan de Vinculación de flota presentado por los operadores. | 2 | Numero | Revision de Planes de vinculación de flota aprobados / planes de vinculación de flota presentado por los operadores. | 1.389% | 1 |  |  |  |  | Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente Gestor | [12 empty] | A 30 de Junio de 2018 se hizo revisión de un Plan de vinculación de flota, para lo cual se anexa un documento en pdf. | 1.389% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 M; Cronograma Año 2018 A
|  |  | 2.778% | Plan de Socializacion de la Operacion del Sistema. | Implementación del plan de socialización: Identificación de Rutas, Señaletica e imagen Corporativa del SETP, Campañas de Socializacion y Herramientas tecnologicas para la Movilidad (Moovit, Otras) | 100 | Porcentaje | Número de estrategias de socialización implementadas/Número de estrategias programadas | 1.389% | 50 |  |  |  |  | Proceso Operaciones |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hasta la fecha se presenta un avance del 50% de la Implementación del plan de socialización; donde se evidencia la Identificación de Rutas, Señaletica e imagen Corporativa del SETP, Campañas de Socializacion y Herramientas tecnologicas para la Movilidad (Moovit, Otras). Para lo cual se anexa documento en pdf. | 1.389% | 50
|  |  | 2.778% | Restructuración de rutas urbanas | Diseño de la Primera restructuración de rutas: Diseño operacional de la restructuración de rutas, ampliación de cobertura partiendo de flota disponible. | 1 | Numero | Diseño de Rutas reestructuradas / Diseño de Ruta programadas para restructuración fase 0 | 2.778% | 1 |  |  |  |  | Proceso Operaciones | [12 empty] | Se diseño la Primera restructuración de rutas; en la cual se establecio el diseño operacional de la restructuración de rutas, ampliación de cobertura partiendo de flota disponible. Para lo cual se anexa la restructuración de rutas con documentos anexos. | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 J
|  |  | 2.778% |  | Revision de los Planes de servicio de operación (PSO) para cada empresa. | 2 | Número | Revision de los Planes de Servicio de Operación entregados por los AOST / Programacion de los Planes de Servicio | 0% | 0% |  |  |  |  | Proceso Operaciones | Cronograma Año 2018 J: 2 | Hasta el momento no se presenta avance en la revision de los Planes de servicio de operación (PSO) para cada empresa. | 2.778% | 2 | No cumple | Está proyectado para el segundo semestre
|  | FASE 0.= Plantea un ajuste a la operación actual sin muchos cambios; extensión de algunas rutas y optimización de los intervalos de paso. Primera renovación de unidades nuevas para el sistema. Durante esta etapa se deberán realizar acciones orientadas a establecer las bases del nuevo sistema y a iniciar la gestión de una alternativa visible para que la ciudadanía acoja de la mejor manera el cambio que se propone. Esta fase empezara en el mes uno después de la firma del acuerdo. | 2.778% | Reconversión empresarial | 1) Cumplimiento compromisos de capacitación a conductores, 2) vinculación de personal, 3) democratización de la propiedad, 4) administración total de la flota, 5) vinculación de flota | 100 | Porcentaje | (Número de Objetivos cumplidos/Número de Objetivos proyectados) * 100 | 0% | 0% |  |  |  |  | Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente Gestor | Cronograma Año 2018 J: 16.6667; Cronograma Año 2018 A: 16.6667; Cronograma Año 2018 S: 16.6667; Cronograma Año 2018 O: 16.6667; Cronograma Año 2018 N: 16.6667; Cronograma Año 2018 D: 16.6667 | Hasta el momento no se presentado la reconversión empresarial | 2.778% | 100 | No cumple | Está proyectado para el segundo semestre
|  |  | 2.778% | Constitucion juridica de los Agentes Operadores de Servicio de Transporte (AOST) | Cambio de estructura asociativa de los transportadores de la ciudad de Popayán, con el fin de que migren a una forma comercial válida legalmente, para ser operadores del SETP, tal como indica el Dto 1079 de 2015. | 2 | Numero | Conformación de 2 AOST / AOST Programados | 0% | 0% |  |  |  |  | Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente Gestor | Cronograma Año 2018 O: 2 | No se presenta el avance en la Constitucion juridica de los Agentes Operadores de Servicio de Transporte (AOST) | 2.778% | 2 | No cumple | Está proyectado para el segundo semestre
|  |  | 2.778% | Vinculación de flota al SETP | Vinculación de flota usada conforme al “PROTOCOLO DE VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LA FLOTA SETP POPAYÁN” | 100 | Porcentaje | (Flota Vinculada al SETP/ Flota total por vincular en fase 0)*100 | 0% | 0% |  |  |  |  | Centro de Verifiación Automotor/AOST/Ente Gestor/STTM | Cronograma Año 2018 O: 33%; Cronograma Año 2018 N: 33%; Cronograma Año 2018 D: 33% | No hay avance en la vinculación de flota usada conforme al “PROTOCOLO DE VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LA FLOTA SETP POPAYÁN” | 2.778% | 100 | No cumple | Está proyectado para el segundo semestre
|  |  | 2.778% |  | Seguimiento a la implementación del protocolo de revisión periodica y desvinculación de flota del SETP | 100% | Porcentaje | (Número de vehiculos con revisión periodica y desvinculados/Número de vehiculos con revisión periodica y desvinculado programado)*100 | 0% | 0% |  |  |  |  | AOST/Ente Gestor/STTM | Cronograma Año 2018 J: 16.67%; Cronograma Año 2018 A: 16.67%; Cronograma Año 2018 S: 16.67%; Cronograma Año 2018 O: 16.67%; Cronograma Año 2018 N: 16.67%; Cronograma Año 2018 D: 16.67% | El seguimiento a la implementación del protocolo de revisión periodica y desvinculación de flota del SETP esta programada para el segundo semestre del 2018. | 2.778% | 100 | No cumple | Está proyectado para el segundo semestre
|  |  | 8% | Adoptar el seguimiento de los Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD) de seguimiento al SETP | Seguimiento, control y calificación de 4 INDICADORES DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL SETP POPAYÁN para Fase Preoperativa y Fase 0 | 100 | Porcentaje | Número de ICD medidos/Número de ICD propuestos | 4% | 50 |  |  |  |  | Proceso Opeaciones |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Se evidencia que en los Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD) de seguimiento en la fase pre operativa del SETP con corte a 30 de Junio de 2018, tiene un estado de avance del 50%; para lo cual se anexa Documentos en pdf. | 4% | 50
|  |  | 2.778% | Señaletica para el Sistema. (Estudios y Diseños) | Construir el diseño al detalle de la señaletica, de acuerdo al diseño operacional de la Fase 1, con el apoyo del diseñador grafico | 1 | Numero | (Número de diseños elaborados/Número de diseños proyectados)*100 | 0% | 0% |  |  |  |  | Proceso Operaciones/ Comunicaciones/ Social | [12 empty] | No se presenta avance en la construción del diseño al detalle de la señaletica, de acuerdo al diseño operacional de la Fase 1, con el apoyo del diseñador grafico | 2.778% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 D
|  |  | 2.778% |  | Implementación de señaletica Fase 0 | 3292 | Numero | (Número de ruteros en operación/Número de ruteros proyectados para operación)*100 | 0% | 0% |  | 92.17 | 92.17 | 0 |  | Cronograma Año 2018 D: 3292 | En la Implementación de señaletica Fase 0, no se presenta número de ruteros en operación correspondientes al SETP. | 2.778% | 0.027778
|  |  | 2.778% | Elaboración de Documentos Licitatorios, Adjudicación e Implementación de las herramientas para el Sistema de Gestión y Control del Recaudo (SGCR) y del Sistema de Gestión y Control de Flota (SGCF) (Tecnologia) | Ajustar Documentos y Llevar a cabo la contratación del SGCF y SGCR de manera oportuna según los términos previstos para ello. | 2 | Numero | Ajuste de los documentos de los procesos para implementación del SGCF y SGCR | 0% | 0% | 2700 | 2490 | 5190 | 0 | Proveedor Sistema de Gestión y control de flota Agente de Recaudo Ente Gestor AOST | Cronograma Año 2018 D: 2 | Existen documentos de licitación pública internacional para SGCF y el Documento de licitación del SGCR que es a nivel del Municipio; pero hasta el momento no hay aval del DNP a la ETLF, por tanto no se pueden subir los procesos licitatorios. | 2.778% | 2
|  |  | 3% | Implementación de infraestructura de apoyo a la operación | Elaboración de pliegos para estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP: (Diseños detallados Patios & Talleres (P&T), Estaciones de Integración (EI). | 2 | Numero | Documentos tecnicos de diseño de P&T y EI | 1.5% | 1 | 1341 |  | 1341 | 0 | Ente Gestor AOST | [12 empty] | Hasta el momento se tienen los documentos soportes de la licitación de estudios y diseños de patios y talleres, donde para el día 21 de junio se subio al SECOP los pre pliegos de la consultoria de estudios y diseños de patios y talleres, para lo cual se evidencia un avance de un 25% de la elaboración de pliegos para estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP: (Diseños detallados Patios & Talleres (P&T), Estaciones de Integración (EI). Se anexa publicación de los pliegos en el SECOP. | 1.5% | 1 | bar: Cronograma Año 2018 J; Cronograma Año 2018 D
|  |  | 20% | Ajustes del modelo financiero de acuerdo a los requerimeintos legales, tecnicos y tecnológicos | Actualización del modelo financiero de acuerdo a la implementación, en cuanto a kilómetros, demanda, Flota | 100% | Porcentaje | Modelo Actualizado / Modelo Programado | 10% | 50% | 21.8442 |  | 21.8442 | 21.8442 | Operaciones | Cronograma Año 2018 M: 25%; Cronograma Año 2018 J: 25%; Cronograma Año 2018 J: 25%; Cronograma Año 2018 A: 25% | Se presenta un avance del 50% de la actualización del modelo financiero de acuerdo a la implementación, en cuanto a kilómetros, demanda, Flota; se anexa Cd con el modelo financiero. | 10% | 50%
|  | Ponderador | 100.1% | [9 empty] | 7158.0142 | 302.8442 | [13 empty] | PENDIENTE | 47.1%
[8 empty] | Eficacia | 53.01% |  |  | Eficiencia |  | 4.231%
ELABORACIÓN | [5 empty] | EVALUACION | [5 empty] | APROBACIÓN
Elaborado Por: | [5 empty] | FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS- Jefe Control Interno | [5 empty] | Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | ELABORACIÓN: Patricia Bolaños | [5 empty] | JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [5 empty] | Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Operaciones. | [5 empty] | Cargo: Gerente