## Hoja1
|  |  |  | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [21 empty] | F-02-P-11
Versión 02
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN. | [21 empty] | 21 de Diciembre de 2017
[26 empty] | 1 de 1 |  | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Vigencia: | 2018 | [25 empty] | ACCIONES 31 DE MARZO DE 2018 (I TRIMESTRE)
| Objetivo | Estrategia | Producto | Acciones | Meta | Unidad de Medida | Indicador de cumplimiento | Ponderación | Avance 31 de Marzo / 2018 | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | OTROS NACIÓN | TOTAL | Avance Ppto 31 de Marzo / 2018 | Responsable | Cronograma Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | PESO DE LA ESTRATEGIA EJECUTADO | ACCIONES ADELANTADAS | RESPONSABLES | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
[15 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4 | IMPLEMENTAR POR FASES LA ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SETP, GARANTIZANDO LA CALIDAD DEL SERVICIO | FASE PRE-OPERATIVA | Cierre y validación de la estructuración técnica, legal y financiera | Revisar y ajustar los documentos requeridos para la validación de la ETLF, de acuerdo a las observaciones del Gob. Nacional y representantes de las empresas de TPC | 100% | Porcentaje | 100 % ETLF Validada | 33% | 26.4% | 513 |  | 513 | 128.25 | Proceso Operaciones - Administración Municipal | Cronograma Año 2018 F: 20%; Cronograma Año 2018 M: 30%; Cronograma Año 2018 A: 30%; Cronograma Año 2018 M: 15%; Cronograma Año 2018 J: 5% |  | 0% | No se adjunta ningún soporte que demuestre el avance del 26% se requiere de los soportes que permitan verificar el avance y cumplimiento de la estrategia, producto y acciones, según el seguimiento de Planeación el cumplimiento es del 78%, cosa no demostrable. | Patricia Bolaños | Ninguna evidencia adjunta al formato | En los documentos a revisar en una auditoria no se deben colocar siglas si no viene acompañado de un listado de convenciones que permitan determinar el significado de la sigla. | 3 | 100
|  |  |  | Creación de fondo de estabilización tarifaria | 100% |  |  | 2.778% | 1.111% | [5 empty] | Cronograma Año 2018 F: 20%; Cronograma Año 2018 M: 20%; Cronograma Año 2018 A: 20%; Cronograma Año 2018 M: 20%; Cronograma Año 2018 J: 20% |  | 0% | No se menciona el avance de la creación del fondo de sensibilización | Patricia Bolaños |  |  | 2 |  | 66.6667
|  | FASE 0.= Plantea un ajuste a la operación actual sin muchos cambios; extensión de algunas rutas y optimización de los intervalos de paso. Primera renovación de unidades nuevas para el sistema. Durante esta etapa se deberán realizar acciones orientadas a establecer las bases del nuevo sistema y a iniciar la gestión de una alternativa visible para que la ciudadanía acoja de la mejor manera el cambio que se propone. Esta fase empezara en el mes uno después de la firma del acuerdo. | Suscripción de documentos legales para la cancelación del permiso de operación del TPC y habilitación de los Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) para inicio de operación del SETP. | Suscripción de los siguientes Actos Administrativos: 1. PROYECTO DE DECRETO DE ADOPCION SETP DE POPAYAN V3 2. PROYECTO DECRETO DE REESTRUCTURACION SETP POPAYÁN 3. PROYECTO RESOLUCION CANCELACIÓN PERMISO POPAYAN 4. PROYECTO RESOLUCION CANCELACION HABILITACION POPAYAN 5. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN CONFORMANTES UT AOST 6. PROYECTO RESOLUCIÓN HABILITACIÓN PUBENZA AOST 7. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO POPAYAN UT AOST 8. PROYECTO RESOLUCIÓN PERMISO PUBENZA AOST | 8 | Numero | Elaboración y Suscripción de Actos Administrativos | 2.778% | 1.736% |  |  |  |  | Proceso Operaciones - Administración Municipal | Cronograma Año 2018 E: 2; Cronograma Año 2018 F: 2; Cronograma Año 2018 M: 1; Cronograma Año 2018 A: 1; Cronograma Año 2018 M: 1; Cronograma Año 2018 J: 1 |  | 0% | Según Planeación el avance es del 66%, no se presenta a Control Interno ningún documento que así lo demuestre | Patricia Bolaños | No se evidencia ningún acto administrativo que permita el cumplimiento de las acciones propuestas | NO SE CONTINUA CON LA REVISIÓN POR FALTA DE SOPORTES, RECUERDE QUE TODOS LOS SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DEBEN VENIR ACOMPAÑADOS DE LAS RESPECTIVAS EVIDENCIAS. - EL FORMATO NO TIENE FIRMA DEL
|  |  | Reconversión empresarial | 1) Cumplimiento compromisos de capacitación a conductores, 2) vinculación de personal, 3) democratización de la propiedad, 4) administración total de la flota, 5) vinculación de flota | 100 | Porcentaje | (Número de Objetivos cumplidos/Número de Objetivos proyectados) * 100 | 2.778% | 0% |  |  |  |  | Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente Gestor | Cronograma Año 2018 J: 16.6667; Cronograma Año 2018 A: 16.6667; Cronograma Año 2018 S: 16.6667; Cronograma Año 2018 O: 16.6667; Cronograma Año 2018 N: 16.6667; Cronograma Año 2018 D: 16.6667
|  |  | Conformación de los Agentes Operadores de Servicio de Transporte (AOST) | Cambio de estructura asociativa de los transportadores de la ciudad de Popayán, con el fin de que migren a una forma comercial válida legalmente, para ser operadores del SETP, tal como indica el Dto 1079 de 2015. | 2 | Numero | Conformación de 2 AOST | 2.778% | 0% |  |  |  |  | Agentes Operadores del Servicio de Transporte (AOST) y Ente Gestor | Cronograma Año 2018 A: 2
|  |  | Vinculación de flota al SETP | Revisión y aprobación al plan de Vinculación de flota presentado por los operadores. | 2 | Numero | Planes de vinculación de flota aprobados | 2.778% | 1.389% |  |  |  |  | Centro de Verifiación Automotor/AOST/Ente Gestor/STTM | bar: Cronograma Año 2018 M; Cronograma Año 2018 A
|  |  |  | Vinculación de flota usada conforme al “PROTOCOLO DE VINCULACIÓN, DESVINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LA FLOTA SETP POPAYÁN” | 100% | Porcentaje | (Flota Vinculada al SETP/ Flota total por vincular en fase 0)*100 | 2.778% | 0% | [5 empty] | Cronograma Año 2018 O: 33%; Cronograma Año 2018 N: 33%; Cronograma Año 2018 D: 33%
|  |  |  | Seguimiento a la implementación del protocolo de revisión periodica y desvinculación de flota del SETP | 100% | Porcentaje | (Número de vehiculos con revisión periodica y desvinculados/Número de vehiculos con revisión periodica y desvinculado programado)*100 | 2.778% | 0% |  |  |  |  | AOST/Ente Gestor/STTM | Cronograma Año 2018 J: 16.67%; Cronograma Año 2018 A: 16.67%; Cronograma Año 2018 S: 16.67%; Cronograma Año 2018 O: 16.67%; Cronograma Año 2018 N: 16.67%; Cronograma Año 2018 D: 16.67%
|  |  | Adoptar e implementar los Indicadores de Calidad en el Desempeño (ICD) de seguimiento al SETP | Seguimiento, control y calificación de los INDICADORES DE CALIDAD EN EL DESEMPEÑO DEL SETP POPAYÁN para Fase Preoperativa y Fase 0 | 100% | Porcentaje | Número de ICD medidos/Número de ICD propuestos | 8% | 2% |  |  |  |  | Proceso Opeaciones | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  | Información al Usuario | Construir el diseño al detalle de la señaletica, de acuerdo al diseño operacional de la Fase 1, con el apoyo del diseñador grafico | 100% | Porcentaje | (Número de diseños elaborados/Número de diseños proyectados)*100 | 2.778% | 0.6944% |  |  |  |  | Proceso Operaciones/ Comunicaciones/ Social | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  |  |  | Implementación de señaletica Fase 0 | 100% | Porcentaje | (Número de ruteros en operación/Número de ruteros proyactados para operación)*100 | 2.778% | 0% |  | 92.17 |  | 0 |  | Cronograma Año 2018 A: 20%; Cronograma Año 2018 S: 20%; Cronograma Año 2018 O: 20%; Cronograma Año 2018 N: 20%; Cronograma Año 2018 D: 20%
|  |  |  | Implementación del plan de socialización: Identificación de Rutas, Señaletica e imagen Corporativa del SETP, Herramientas tecnologicas para la Movilidad (Moovit, Otras) | 100% | Porcentaje | Número de estrategias de socialización implementadas/Númerode estrategias programadas | 2.778% | 0.5051% | [6 empty] | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091% | 9.091%
|  |  | Elaboración de Documentos Licitatorios y Adjudicación e Implementación de las herramientas de explotación proporcionadas por el Sistema de Gestión y Control del Recaudo (SGCR) y del Sistema de Gestión y Control de Flota (SGCF) | Ajustar Documentos y Llevar a cabo la contratación del SGCF y SGCR de manera oportuna según los términos previstos para ello. | 2 | Numero | Ajuste de los docucmentos de los procesos para implementación del SGCF y SGCR | 2.778% | 1.389% | 2700 | 2490 | 5190 | 0 | Proveedor Sistema de Gestión y control de flota Agente de Recaudo Ente Gestor AOST | Cronograma Año 2018 F: 0.5; Cronograma Año 2018 M: 0.5; Cronograma Año 2018 A: 0.5; Cronograma Año 2018 D: 0.5
|  |  | Implementación de infraestructura de apoyo a la operación | Elaboración de pliegos para estudios y diseños de infraestructura necesaria para la operación del SETP: (Diseños detallados Patios & Talleres (P&T), Estaciones de Integración (EI). | 5 | Numero | Documentos tecnicos de diseño de P&T y EI | 3% | 0% | 1341 |  | 1341 | 0 | Ente Gestor AOST | bar: Cronograma Año 2018 A to Cronograma Año 2018 D
|  |  | Ajustes del modelo financiero de acuerdo a los requerimeintos legales, tecnicos y tecnológicos | Actualización del modelo financiero de acuerdo a la implementación, en cuanto a kilómetros, demanda, Flota | 1 | Número | Modelo Actualizado | 20% | 8% |  |  |  |  | Operaciones | Cronograma Año 2018 F: 20%; Cronograma Año 2018 M: 20%; Cronograma Año 2018 A: 20%; Cronograma Año 2018 M: 20%; Cronograma Año 2018 J: 20%
|  |  | Restructuración de rutas urbanas | Diseño de la Primera restructuración de rutas: Diseño operacional de la restructuración de rutas, ampliación de cobertura partiendo de flota disponible. | 100% | Porcentaje | Rutas reestructuradas/Rutas programadas para restructuración fase 0 | 2.778% | 2.778% |  |  |  |  | Operaciones | Cronograma Año 2018 F: 100%
|  |  |  | Generar los Planes de servicio de operación (PSO) para cada empresa. | 2 | Número | Planes de Servicio de Operación entregados a los AOST | 2.778% | 0% |  |  |  |  | Operaciones | Cronograma Año 2018 J: 2
[10 empty] | 4554 | 2582.17 | 7044 | 128.25
[7 empty] | Eficacia | 100.1% | 46% |  | Eficiencia |  | 1.821%
ELABORACIÓN | [10 empty] | APROBACIÓN
Elaborado Por: | [10 empty] | Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [10 empty] | JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [10 empty] | Cargo: Gerente