## Hoja1
|  |  |  | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [22 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2018 | [22 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
Vigencia: | [29 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2018 | [29 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Objetivo | Estrategia | Producto | Ponderación | Acciones 2018 | Meta 2018 | Unidad de Medida | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | 3er Avance Metas 30 de Septiembre/2018 | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | OTROS NACIÓN | TOTAL | 3er Avance Metas 30 de Septiembre/2018 | Responsable | Cronograma Año 2018 | [12 empty] | Observaciones | ACCIONES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (III TRIMESTRE)
[16 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | TOTAL |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
2 | ADQUIRIR LOS PREDIOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LAS OBRAS Y EJECUTAR LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA REALIZAR LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COMPENSACIONES ECONÓMICAS A QUE HAYA LUGAR TENDIENTE A MITIGAR Y COMPENSAR A LA POBLACIÓN AFECTADA POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE POPAYÁN-SETP. | *Adquisición de los predios y las áreas de terreno necesarios para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán. | Base de datos de predios afectados de acuerdo con los diseños geométricos. | 35% | *Identificacion de los predios a afectar consolidada en la base de datos, *Elaboración de Topografía y de avalúos de los predios adquirir de los siguientes tramos: 9A, 7A, 7B, 5A y 5B Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente, Patios y Talleres Norte Estación Integración Sur Puente Rio Cauca Puente Madre Laura | 85 | Numero | Numero de Predios de tramos identificados / Numero de predios de tramos programados para adquisición. | 26.35% | 64 | 88.1199 |  | 88.1199 | 72.0981 | Proceso Predial | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 85 | Hasta el 30 de Septiembre del 2018, se evidencia la identificación de 43 predios, los cuales corresponden a los tramos 7A y 7B. Para lo cual se anexa bases de datos de los 85 predios identificados. | 8.647% | 21
|  | *Legalización de los predios y las áreas de terreno necesarios para la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros, para el municipio de Popayán. | Cuantificación de los predios afectados: I) Adelantar las acciones legales para adquirir los predios si no hay negociación voluntaria, por vía de expropiación judicial. II) Adelantar las acciones legales para adquirir los predios si hay negociación Voluntaria. | 35% | Solicitudes de CDP y formulacion de la oferta de compra de los predios pertenecientes a los siguientes tramos: 9A, 7A, 7B, 5A y 5B Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente, Patios y Talleres Norte Estación Integración Sur Puente Rio Cauca Puente Madre Laura | 85 | Numero | Cantidad de ofertas formuladas de predios adquirir / Cantidad de ofertas de predios programados a adquirir | 26.35% | 64 | 88.1199 |  | 88.1199 | 72.0981 | Proceso Predial | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 85 | Hasta el 30 de Septiembre del 2018, se evidencia la cuantificación de 85 predios, los cuales corresponden a los tramos 7A y 7B; donde se reflejan los predios que se van a adquirir. Para lo cual se anexa bases de datos de los 85 predios cuantificados. | 8.647% | 21
|  |  | Adquisición predial: I) Elaborar el Plan de Adquisición por Tramos (APR). II) Ejecutar el plan de adquisición por tramos. III) Entrega de los predios adquiridos a la administración Municipal | 25% | Adquisición predial por enajenacion voluntaria o por expropiacion judicial de los siguientes tramos: 9A, 7A, 7B, 5A y 5B Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente, Patios y Talleres Norte Estación Integración Sur Puente Rio Cauca Puente Madre Laura | 42 | Numero | Número de predios adquiridos/ cantidad de predios programados a adquirir | 15.48% | 26 | 25 | 9616.3499 | 9641.3499 | 3711 | Proceso Predial |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | Hasta el 30 de Septiembre del 2018, se evidencia la adquisición de 42 predios, los cuales corresponden a los tramos 9A, Patios y Talleres Norte. Para lo cual se anexa los numeros de escrituras de los 42 predios adquiridos. | 9.524% | 16
|  | * Apoyo en la formulación del Plan de Reasentamiento de acuerdo al Marco de Política de Reasentamiento. * Apoyo en el acompañamiento integral de las unidades sociales incluidas en el Plan de Reasentamiento de acuerdo al marco de política del Banco Interamericano de Desarrollo; y generar acciones para mitigar los impactos generados por la ejecución de las obras afectadas sobre la población del entorno de los tramos desarrollados del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán-SETP. | Formatos de visitas de acompañamiento y listados de asistencia de los Planes de Reasentamiento (PR) de los tramos 9A, 7A, 7B, Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente. | 5% | Acompañamiento en el proceso deasistencia de los Planes de Reasentamiento de los tramos 9A, 7A, 7B, Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente; derechos y deberes de cada una de las partes. | 42 | Numero | Número de Visitas o Listado de Asistencia (PR)/ Número de Visitas o Listado de Asistencia (PR) Programadas. | 3.81% | 32 |  |  | 0 |  | Proceso Predial |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | Hasta el 30 de Septiembre del 2018, se evidencian la atención a 42 afectados prediales de los tramos 7A y 7B; para lo cual se anexa 20 formatos de visitas y/o listados de asistencia. | 1.19% | 10
|  |  | PONDERADOR | 100% |  |  |  | EFICACIA | 68.18% |  | EFICIENCIA | 39.27% | 9817.5897 | 3855.1962 | Proceso Predial
ELABORACIÓN | [5 empty] | FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS- Jefe Control Interno | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: APROBACIÓN |  | 28.01% | 68
Elaborado Por: | [5 empty] | Revisado por: | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | BEATRIZ BUITRON | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [5 empty] | Cargo: Contratista de Coordinación Proceso Predial | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: Cargo: Gerente
ESTADO DE ALERTA
| ROJO (0-39% | AMARILLO (40%95%) | VERDE (96% 100%)
Note on B10: movilidad4: Armonizar con el Plan Estrategico.
Note on O12: movilidad4: Compra de predios por los planes de reasentamiento. Pendientes de los planes de reasentamiento de los tramos 7A, 7B, Estación Integfración Occidente, Tramo 5. Pendiende visto bueno Umus y No Objeción BIB; por ende estamos pendientes de la visita 16 y 17 Mayo del Dr German Pianeta (BID) y Susana Delgado de la UMUS. Censos: 7A Terminado, Pendiente 7B para terminar el 23 de Mayo. La estación occidente no tiene aval del DNP por ende supeditado para hacer la compra. Urgente de Operaciones hacer lobbi para aprobación (Compromiso: en el mes de mayo . El tramo 5 ya tiene Plan de Reasentamiento, pero a la espera de la no objeción de German. Ahora el tramo 9A ya se elaboro el Plan de Reasentamiento y ya está aprobado por la UMUS. Existe un riesgo de gestión al interior del proceso social, por parte de los contratistas por la falta de compromiso de algunos contratistas. (Actas de Intervención Voluntaria). En conclusión Predial hace un memorando para operaciones para el día 9 de Mayo/2018; y operaciones hace el suspento tecnico con copia a planeación. E infraestrutura pendiente de actualizar el Plan de Acción 2018.