## Hoja1
|  |  |  | PROCESO DE PLANEACIÓN. | [22 empty] | Código: F-01-P-1
Versión: 01
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN 2018 | [22 empty] | Fecha: 18/04/2018
1 de 1
SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
Vigencia: | [28 empty] | MONITOREO, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO- CONTROL INTERNO
2018 | [28 empty] | SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION POR PROCESO
N° | Objetivo | Estrategia | Productos | Ponderación | Acciones 2018 | Meta 2018 | Unidad de Medida | Indicador de cumplimiento | Cumplimiento Plan de Acción 2018 | 3er Avance Metas 30 de Septiembre/2018 | RECURSOS PROPIOS MUNICIPIO | OTROS NACIÓN | TOTAL | 3er Ejecución 30 de Septiembre/2018 | Responsable | Cronograma Año 2018 | [11 empty] | Observaciones | ACCIONES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (III TRIMESTRE)
[16 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  | PESO DE LA ESTRATEGIA PENDIENTE DE EJECUTAR | META PENDIENTE | CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA | OBSERVACIONES
3 | MEJORAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE, PARA PONER EN MARCHA LA IMPLEMENTACIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN DEL SETP | Formulación del Plan de Reasentamiento de acuerdo al Marco de Política de Reasentamiento. | Planes de Reasentamientos de acuerdo al Marco de Politica del Banco Interamericano de Desarrollo. | 20% | Elaborar Planes de Reasentamiento y/o Informe Predial y Social para cada uno de los tramos 9A, 7A, 9, Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente y Patios y Talleres Norte. | 6 | Numero | Planes de reasentamiento elaborado / Planes de reasentamiento Programados | 20% | 6 | 332.5598 |  | 332.5598 | 199.5997 | Proceso Social | [12 empty] | Se observa a 30 de Septiembre de 2018 la elaboración de 2 Planes de Reasentamiento y 1 Informes Predial y Social para cada de los tramos 9A, 7A, 9, Patios y Talleres Norte. | 0% | 0 | bar: Cronograma Año 2018 A to Cronograma Año 2018 S
|  | *Acompañamiento integral de las unidades sociales incluidas en el Plan de Reasentamiento de acuerdo al marco de política del Banco Interamericano de Desarrollo; y generar acciones para mitigar los impactos generados por la ejecución de las obras afectadas sobre la población del entorno de los tramos desarrollados del Sistema Estratégico de Transporte Público de Popayán-SETP. | *Formatos de visitas del acompañamiento y listados de asistencia a las unidades sociales de los tramos 3A, 5, 9A, 7A, 7B, 5A, 5B, 9, 1Nuevo, 2Nuevo y Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente y Patios y Talleres Norte. | 20% | *Ofrecer información adecuada, oportuna a los propietarios y titulares de derechos y comerciantes de los predios requeridos para las obras. | 100 | Numero | Número de Formatos de visitas y listados de asistencia de propietarios y de comunidad informada / Numero de formatos o listados de asistencia de visitas programadas | 16% | 80 |  |  |  |  | Proceso Social |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | A 30 de Septiembre de 2018 se han realizado 50 Formatos de visitas del acompañamiento y listados de asistencia a las unidades sociales de los tramos 3A, 5, 9A, 7A, 7B, 5A, 5B, 9, 1Nuevo, 2Nuevo y Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente y Patios y Talleres Norte. | 4% | 20
|  | • Acompañamiento a los actores sociales del desarrollo de las obras. | *Expediente de cada predio afectado de los tramos 4, 9A, 7A, 1Nuevo, 2Nuevo y Estación Integración Norte, Estación Integración Occidente y Patios y Talleres Norte. | 20% | Citar a la Comunidad y los diferentes actores sociales que se encuentran en la zona de influencia de la obras a ejecutar para la socialización de cada expediente de cada predio afectado de los tramos de los SETP. | 80 | Numero | Numero de expedientes de los tramos afectados/ Numero de expedientes de los tramos programadas | 17.5% | 70 |  |  |  |  | Proceso Social |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | A la fecha se han revisado 40 expedientes de los tramos afectados. Anexos. | 2% | 10
|  | Formulación del Plan de Ocupantes del Espacio Publico, de acuerdo al Marco de Política de Reasentamiento. | Programa de restablecimiento de condiciones sociales del tramo 7A. | 20% | *Acompañamiento integral de los afectados prediales para que se les garantice las condiciones adecuadas *Gestiones ante la Administración Municipal para la busqueda de posibles soluciones para los ocupantes del espacio publico. | 20 | Numero | Número de unidades sociales con acompañamiento integral concluido | 1% | 1 |  |  |  |  | Proceso Social | Cronograma Año 2018 A: 1; Cronograma Año 2018 O: 7; Cronograma Año 2018 N: 8; Cronograma Año 2018 D: 4 | No se presenta avance a la fecha | 19% | 19
|  |  | Programa para ocupantes del espacio público del tramo 7A. | 20% | Realizar acompañamiento para la relocalización de ocupantes del espacio publico OEP | 4 | Numero | Número de ocupantes de espacio público relocalizados de los negocios informales. | 0% | 0 |  |  |  |  | Proceso Social | Cronograma Año 2018 O: 2; Cronograma Año 2018 N: 2 | No se presenta avance a la fecha | 20% | 4
|  |  | Ponderador | 100% |  |  |  | EFICACIA | 54.5% |  |  | EFICIENCIA | 60.02% | [14 empty] | PENDIENTE | 45% | 53
ELABORACIÓN | [5 empty] | REVISIÓN | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: APROBACIÓN
Elaborado Por: | [5 empty] | FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS- Jefe Control Interno | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: Aprobado por:
CESAR AUGUSTO SANCHEZ D. | [5 empty] | BEATRIZ ADRIANA BUITRON PAZ | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: JOHN FELIPE RAMIREZ B.
Cargo: Contratista de apoyo Coordinador de Planeación. | [5 empty] | Cargo: Contratista de Coordinación Social. | [9 empty] | Cronograma Año 2018 F: Cargo: Gerente